## ESTIMADO TOTAL PROYECTO
Aleyual — Control Store ¦ ESTIMADO TOTAL DEL PROYECTO
Feb 2026 → Sep 2027 · 20 meses · Prestación de Servicios · 7 fases · 30 entregables
# | CATEGORÍA DE COSTO | % del Proyecto | Hoja fuente | VALOR
I | RECURSOS PROFESIONALES | 61.9% | Ver hoja | 161733333
II | RECURSOS TECNOLÓGICOS | 0.2601% | Ver hoja | 679733
III | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 10.31% | Ver hoja | 26928000
| SUBTOTAL BASE |  |  | 189341066
IV | IMPREVISTOS (riesgos y contingencias) | 20% |  | 37868213
V | GANANCIA / UTILIDAD DEL PROYECTO | 15% |  | 34081392
COSTO TOTAL DEL PROYECTO — ¿Cuánto cuesta el Proyecto? |  |  |  | 261290671
• Imprevistos 20%: cubre riesgos técnicos, retrasos, cambios de requerimientos. Estándar en proyectos de software colombianos.
• Ganancia 15%: margen de utilidad sobre el costo total (base + imprevistos). Ref: PMI / PMBOK Colombia.
• Fuentes salariales: Glassdoor Colombia 2025-2026 · Indeed.com.co · tusalario.org/colombia
• Fuentes cloud: aws.amazon.com/es/pricing · calculator.aws · Tasa USD/COP: $4.200 (BanRep jun 2026)

## PLANEACIÓN
Aleyual — Control Store ¦ Planeación de Actividades ¦ Feb 2026 → Sep 2027
ITEM | # | ACTIVIDAD / ENTREGABLE | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ✓ Hecho | % AVANCE
1 | 1 | ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
| 1.1 | Analizar datos y determinar necesidades del cliente | Documento de Análisis | Analista | 2026-02-02 | 2026-02-28 | ☑ | 100
| 1.2 | Elaborar el Diagrama de Procesos | Diagrama de Procesos | Analista | 2026-03-01 | 2026-03-10 | ☑ | 100
| 1.3 | Elaborar Informe de Requisitos (IEEE-830) | Documento IEEE-830 | Analista | 2026-03-11 | 2026-03-27 | ☑ | 100
2 | 2 | ANÁLISIS Y DISEÑO
| 2.1 | Diagramar los Casos de Uso | Diagrama Casos de Uso | Arquitecto | 2026-04-13 | 2026-05-03 | ☑ | 100
| 2.2 | Plantillas de Casos de Uso Extendido | Casos de Uso Extendido | Arquitecto | 2026-05-04 | 2026-05-27 | ☐ | 90
| 2.3 | Estimación de costos — Diagrama de Gantt | Cronograma / Gantt | Adm. Proyecto | 2026-05-28 | 2026-06-17 | ☐ | 50
| 2.4 | Control de versiones SCV | Repositorio Git | Dev Full-Stack | 2026-06-18 | 2026-07-03 | ☐ | 0
3 | 3 | DISEÑO TÉCNICO DE DATOS Y ARQUITECTURA
| 3.1 | Modelo Entidad-Relación / Crows Foot | MER / Diagrama BD | Gestor BD | 2026-07-20 | 2026-08-03 | ☐ | 0
| 3.2 | Normalización 3FN | Modelo Normalizado | Gestor BD | 2026-08-01 | 2026-08-15 | ☐ | 0
| 3.3 | Diccionario de Datos | Diccionario | Gestor BD | 2026-08-16 | 2026-08-31 | ☐ | 0
| 3.4 | Diagrama de Clases UML | UML Clases | Arquitecto | 2026-09-01 | 2026-09-17 | ☐ | 0
| 3.5 | Diagrama de Distribución UML | UML Despliegue | Arquitecto | 2026-09-15 | 2026-09-29 | ☐ | 0
| 3.6 | Prototipo navegable HTML/CSS/JS | Prototipo Web | Dev Full-Stack | 2026-09-24 | 2026-10-10 | ☐ | 0
| 3.7 | SCV — commits y ramas | Repositorio Git | Dev Full-Stack | 2026-10-05 | 2026-10-11 | ☐ | 0
4 | 4 | DESARROLLO BASE DE DATOS Y FRONTEND
| 4.1 | Base de Datos DDL (SQL) | Script DDL | Gestor BD | 2026-10-19 | 2026-11-03 | ☐ | 0
| 4.2 | Script DML — Joins/subconsultas | Script DML | Gestor BD | 2026-10-31 | 2026-11-17 | ☐ | 0
| 4.3 | Seguridad BD — bcrypt/sha256 | Encriptación | Gestor BD | 2026-11-14 | 2026-12-01 | ☐ | 0
| 4.4 | Frontend Blade + Sanctum Auth | Aplicación Web | Dev Full-Stack | 2026-11-28 | 2026-12-19 | ☐ | 0
| 4.5 | SCV — historial de versiones | Repositorio Git | Dev Full-Stack | 2027-01-09 | 2027-01-22 | ☐ | 0
5 | 5 | INTEGRACIÓN API REST
| 5.1 | API REST + Sanctum + CORS + Postman | Documentación API | Dev Backend | 2027-01-27 | 2027-02-19 | ☐ | 0
| 5.2 | Frontend consume API REST (80% avance) | App Integrada | Dev Full-Stack | 2027-02-14 | 2027-03-27 | ☐ | 0
| 5.3 | SCV — commits y ramas | Repositorio Git | Dev Full-Stack | 2027-03-22 | 2027-04-02 | ☐ | 0
6 | 6 | APP MÓVIL Y CIERRE DE FRONTEND
| 6.1 | Solución web 100% completa | Aplicación Completa | Dev Full-Stack | 2027-04-21 | 2027-05-11 | ☐ | 0
| 6.2 | API REST documentada en Swagger | Swagger Docs | Dev Backend | 2027-05-07 | 2027-05-26 | ☐ | 0
| 6.3 | App móvil — metodología ágil | Sprint Backlog | Dev Full-Stack | 2027-05-20 | 2027-06-16 | ☐ | 0
| 6.4 | App móvil consume API REST | App Móvil | Dev Full-Stack | 2027-06-12 | 2027-07-03 | ☐ | 0
| 6.5 | SCV — entrega trimestral | Repositorio Git | Dev Full-Stack | 2027-06-30 | 2027-07-07 | ☐ | 0
7 | 7 | PRUEBAS, CALIDAD Y DESPLIEGUE
| 7.1 | Pruebas de software | Casos de Prueba | Tester | 2027-07-28 | 2027-08-11 | ☐ | 0
| 7.2 | Planes de instalación y respaldo | Plan de Despliegue | Adm. Proyecto | 2027-08-09 | 2027-08-21 | ☐ | 0
| 7.3 | Modelo de calidad ISO/IEC 25010 | Informe de Calidad | Tester | 2027-08-19 | 2027-08-29 | ☐ | 0
| 7.4 | Manuales técnico y de usuario | Manuales | Tester | 2027-08-27 | 2027-09-06 | ☐ | 0
| 7.5 | Despliegue en servidores externos | Diagrama Arquitectura | Arquitecto | 2027-09-04 | 2027-09-10 | ☐ | 0
| 7.6 | SCV — entrega final | Repositorio Git | Dev Full-Stack | 2027-09-08 | 2027-09-11 | ☐ | 0
NOTA: Las celdas azules (✓ Hecho y % AVANCE) son EDITABLES. Selecciona ☑ en la lista desplegable o escribe el % de avance directamente.

## SCRUM — ÁGIL
Aleyual — Control Store ¦ SCRUM — Metodología Ágil ¦ Feb 2026 → Sep 2027
Sistema de Autoservicio: Módulos Inventario · Ventas · Caja · Domicilios ¦ 15 Sprints ¦ 175 Story Points totales
ROL |  | RESPONSABLE |  |  | RESPONSABILIDAD EN CONTROL STORE
Product Owner |  | Administrador Proyecto |  |  | Define y prioriza el Product Backlog. Representa al cliente (Autoservicio Aleyual). Acepta o rechaza entregables de cada Sprint.
Scrum Master |  | Arquitecto de Software |  |  | Facilita las ceremonias Scrum. Elimina impedimentos técnicos. Asegura que el equipo siga el proceso ágil y la arquitectura definida.
Dev Team |  | Dev Full-Stack (×2), Gestor BD, Dev Backend, Tester |  |  | Equipo autoorganizado. Transforma el Sprint Backlog en incrementos funcionales. Estima las historias de usuario y cumple los compromisos del Sprint.
CEREMONIAS SCRUM — Control Store
# | Ceremonia | Frecuencia | Duración | Participantes | Entregable
1 | Sprint Planning | Inicio de cada Sprint · ≤ 2 horas |  | Todo el equipo Scrum |  | Sprint Backlog priorizado + compromiso del Sprint
2 | Daily Scrum | Cada día hábil del Sprint · 15 minutos |  | Dev Team + Scrum Master |  | Plan del día: ¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Impedimentos?
3 | Sprint Review | Final de cada Sprint · ≤ 1 hora |  | Equipo + Product Owner |  | Demo del Incremento funcional. PO acepta o rechaza US.
4 | Sprint Retrospectiva | Final de cada Sprint · ≤ 45 minutos |  | Todo el equipo Scrum |  | Plan de mejora del proceso para el siguiente Sprint
5 | Backlog Refinement | 1 vez por semana (mitad del Sprint) · ≤ 1 hora |  | PO + Dev Team |  | US estimadas, descompuestas y listas para el próximo Sprint
PRODUCT BACKLOG — Historias de Usuario (30 US · 175 Story Points)
ID | ÉPICA | ROL | HISTORIA DE USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | SP | PRIORIDAD | SPRINT | INICIO | FIN | ESTADO
US-01 | Autenticación | Como Administrador | quiero Iniciar sesión con usuario y contraseña segura | Login con credenciales / Token Sanctum / Redirección por rol | 5 | Alta | Sprint 7 | 19 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Pendiente
US-02 | Autenticación | Como Sistema | quiero Gestionar roles Admin, Vendedor y Domiciliario | Roles en BD / Permisos por módulo / Middleware Sanctum | 8 | Alta | Sprint 7 | 19 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Pendiente
US-03 | Autenticación | Como Administrador | quiero Crear y gestionar usuarios del sistema | CRUD usuarios / Asignar rol / Cambio de contraseña | 5 | Alta | Sprint 8 | 09 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Pendiente
US-04 | Inventario | Como Administrador | quiero Registrar productos con nombre, precio, stock y categoría | Formulario producto / Validaciones / Guardar en BD | 5 | Alta | Sprint 8 | 09 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Pendiente
US-05 | Inventario | Como Vendedor | quiero Buscar productos por nombre o código de barras | Búsqueda en tiempo real / Filtros por categoría | 3 | Alta | Sprint 9 | 23 Nov 2026 | 04 Dic 2026 | Pendiente
US-06 | Inventario | Como Administrador | quiero Actualizar el stock de productos manualmente | Registro de ajuste / Motivo obligatorio / Historial | 3 | Media | Sprint 9 | 23 Nov 2026 | 04 Dic 2026 | Pendiente
US-07 | Inventario | Como Sistema | quiero Alertar cuando el stock esté por debajo del umbral | Umbral configurable / Alerta visual en dashboard | 2 | Media | Sprint 9 | 07 Dic 2026 | 11 Dic 2026 | Pendiente
US-08 | Inventario | Como Administrador | quiero Gestionar categorías y subcategorías de productos | CRUD categorías / Jerarquía padre-hijo | 3 | Media | Sprint 8 | 23 Nov 2026 | 04 Dic 2026 | Pendiente
US-09 | Inventario | Como Administrador | quiero Ver historial de movimientos de inventario | Lista de movimientos / Filtro fecha-producto / Exportar | 5 | Baja | Sprint 10 | 11 Ene 2027 | 22 Ene 2027 | Pendiente
US-10 | Ventas | Como Vendedor | quiero Agregar productos al carrito de compra | Búsqueda rápida / Cantidad ajustable / Total automático | 5 | Alta | Sprint 9 | 07 Dic 2026 | 18 Dic 2026 | Pendiente
US-11 | Ventas | Como Vendedor | quiero Procesar una venta y generar recibo imprimible | Registro venta / IVA automático / Recibo PDF | 8 | Alta | Sprint 10 | 11 Ene 2027 | 29 Ene 2027 | Pendiente
US-12 | Ventas | Como Vendedor | quiero Aplicar descuentos a productos o al total de la venta | Descuento % o valor / Registro en venta / Autorización | 3 | Media | Sprint 10 | 25 Ene 2027 | 05 Feb 2027 | Pendiente
US-13 | Ventas | Como Sistema | quiero Calcular IVA automáticamente según categoría del producto | IVA configurable / Desglose en recibo / 0% o 19% | 3 | Alta | Sprint 9 | 07 Dic 2026 | 18 Dic 2026 | Pendiente
US-14 | Ventas | Como Vendedor | quiero Ver historial de ventas del turno actual | Lista ventas del turno / Total acumulado / Filtros | 3 | Media | Sprint 10 | 25 Ene 2027 | 05 Feb 2027 | Pendiente
US-15 | Caja | Como Administrador | quiero Abrir y cerrar la caja diaria con monto inicial | Registro apertura con efectivo / Cuadre al cierre | 5 | Alta | Sprint 11 | 08 Feb 2027 | 19 Feb 2027 | Pendiente
US-16 | Caja | Como Administrador | quiero Registrar entradas y salidas de dinero con tipo y motivo | Tipos: venta/abono/gasto / Observación obligatoria | 5 | Alta | Sprint 11 | 08 Feb 2027 | 19 Feb 2027 | Pendiente
US-17 | Caja | Como Administrador | quiero Ver resumen de caja al cierre del día | Ingresos / Egresos / Diferencia / Firma digital | 5 | Alta | Sprint 11 | 22 Feb 2027 | 05 Mar 2027 | Pendiente
US-18 | Domicilios | Como Cliente WhatsApp | quiero Hacer un pedido de domicilio por WhatsApp (chatbot) | Flujo conversación / Menú productos / Confirmar pedido | 13 | Alta | Sprint 12 | 21 Apr 2027 | 09 May 2027 | Pendiente
US-19 | Domicilios | Como Domiciliario | quiero Ver los pedidos de domicilio asignados a mí | Lista pedidos / Dirección / Productos / Estado | 5 | Alta | Sprint 12 | 21 Apr 2027 | 09 May 2027 | Pendiente
US-20 | Domicilios | Como Administrador | quiero Gestionar y asignar pedidos de domicilio al personal | Asignar domiciliario / Cambiar estado / Vista mapa | 8 | Alta | Sprint 12 | 12 May 2027 | 23 May 2027 | Pendiente
US-21 | Domicilios | Como Cliente WhatsApp | quiero Recibir confirmación y actualizaciones del pedido por WhatsApp | Mensaje confirmación / Notif. estado / ETA estimado | 8 | Media | Sprint 12 | 12 May 2027 | 23 May 2027 | Pendiente
US-22 | Reportes | Como Administrador | quiero Ver dashboard con métricas clave del negocio | Ventas del día / Productos top / Estado caja / Gráficas | 8 | Alta | Sprint 11 | 22 Feb 2027 | 05 Mar 2027 | Pendiente
US-23 | Reportes | Como Administrador | quiero Generar reportes de ventas por período de tiempo | Filtro fechas / Gráfica ventas / Total por categoría | 8 | Media | Sprint 13 | 26 May 2027 | 13 Jun 2027 | Pendiente
US-24 | Reportes | Como Administrador | quiero Ver reporte de inventario actual con alertas de stock | Lista productos / Stock / Umbral / Alertas críticas | 5 | Media | Sprint 13 | 26 May 2027 | 06 Jun 2027 | Pendiente
US-25 | Reportes | Como Administrador | quiero Exportar reportes de ventas e inventario en PDF | Botón exportar / Formato profesional con logo Aleyual | 5 | Baja | Sprint 13 | 09 Jun 2027 | 20 Jun 2027 | Pendiente
US-26 | App Móvil | Como Domiciliario | quiero Ver pedidos asignados en la app móvil (React Native) | Lista sincronizada API / Push notifications / Offline | 8 | Alta | Sprint 13 | 26 May 2027 | 13 Jun 2027 | Pendiente
US-27 | App Móvil | Como Domiciliario | quiero Actualizar el estado del pedido desde la app móvil | Botones estado / Sincronización real-time con API | 5 | Alta | Sprint 13 | 09 Jun 2027 | 20 Jun 2027 | Pendiente
US-28 | App Móvil | Como Cliente | quiero Rastrear el estado del pedido en tiempo real | Vista estado / Mapa domiciliario / Notificaciones | 8 | Media | Sprint 14 | 23 Jun 2027 | 04 Jul 2027 | Pendiente
US-29 | App Móvil | Como Administrador | quiero Acceder al dashboard básico de métricas desde la app | Ventas día / Alertas stock / Pedidos pendientes | 5 | Media | Sprint 14 | 07 Jul 2027 | 18 Jul 2027 | Pendiente
US-30 | App Móvil | Como Cliente | quiero Hacer pedidos de domicilio desde la app móvil | Catálogo / Carrito / Dirección / Pago contra entrega | 13 | Baja | Sprint 14 | 07 Jul 2027 | 18 Jul 2027 | Pendiente
TOTAL STORY POINTS DEL PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | 175 | Alta: =COUNTIF(G19:G48,"Alta") historias |  |  | 17 Alta / 10 Media / 3 Baja
SPRINT PLANNING — Planificación de los 15 Sprints ¦ Duración: 3–4 semanas por Sprint
# | SPRINT | PERÍODO | OBJETIVO / ENTREGABLE | HISTORIAS INCLUIDAS | SP | ACUM. | TRIMESTRE | FASE | ESTADO | VELOC.
0 | Sprint 0 | 02 Feb – 06 Mar 2026 | Kickoff: Análisis de requisitos, IEEE-830, configuración del proyecto | — | — | — | T1 | Especificación | Completado | —
1 | Sprint 1 | 09 Mar – 01 Abr 2026 | Diagramas de Casos de Uso y plantillas extendidas | US planning | — | — | T2 | Análisis | Completado | —
2 | Sprint 2 | 13 Abr – 08 May 2026 | Wireframes y prototipos Figma. Setup repositorio Git/SCV | US planning | — | — | T2 | Diseño | Completado | —
3 | Sprint 3 | 11 May – 05 Jun 2026 | Modelo relacional Crows Foot, diccionario de datos, normalización 3FN | US planning | — | — | T3 | Diseño BD | Completado | —
4 | Sprint 4 | 08 Jun – 03 Jul 2026 | Diagramas UML (Clases + Distribución). Prototipo navegable HTML/CSS/JS | US planning | — | — | T3 | Arquitectura | Completado | —
5 | Sprint 5 | 20 Jul – 14 Ago 2026 | DDL/DML SQL. Seguridad BD: bcrypt, sha256, roles | US planning | — | — | T3 | Base de Datos | Completado | —
6 | Sprint 6 | 17 Ago – 09 Oct 2026 | Prototipo navegable completo. Frontend base Blade + configuración Sanctum | US planning | — | — | T3-T4 | Prototipo | En Progreso | —
7 | Sprint 7 | 19 Oct – 06 Nov 2026 | US-01, US-02 — Sistema de autenticación y roles | US-01, US-02 | 13 | 13 | T4 | Desarrollo | Pendiente | 13
8 | Sprint 8 | 09 Nov – 04 Dic 2026 | US-03, US-04, US-08 — Gestión usuarios, productos y categorías | US-03,04,08 | 13 | 26 | T4 | Desarrollo | Pendiente | 13
9 | Sprint 9 | 07 Dic – 18 Dic 2026 | US-05, US-06, US-07, US-10, US-13 — Inventario y carrito básico | US-05,06,07,10,13 | 16 | 42 | T4 | Desarrollo | Pendiente | 16
10 | Sprint 10 | 09 Ene – 29 Ene 2027 | US-09, US-11, US-12, US-14 — Historial inventario, ventas y descuentos | US-09,11,12,14 | 19 | 61 | T5 | API/Frontend | Pendiente | 19
11 | Sprint 11 | 01 Feb – 05 Mar 2027 | US-15, US-16, US-17, US-22 — Caja y Dashboard principal | US-15,16,17,22 | 23 | 84 | T5 | API/Frontend | Pendiente | 23
12 | Sprint 12 | 21 Abr – 23 May 2027 | US-18, US-19, US-20, US-21 — Módulo domicilios y chatbot WhatsApp | US-18,19,20,21 | 34 | 118 | T6 | App/Integración | Pendiente | 34
13 | Sprint 13 | 26 May – 20 Jun 2027 | US-23,24,25,26,27 — Reportes, exportación y app móvil domiciliario | US-23,24,25,26,27 | 31 | 149 | T6 | App Móvil | Pendiente | 31
14 | Sprint 14 | 23 Jun – 18 Jul 2027 | US-28, US-29, US-30 — App móvil cliente y rastreo de pedidos | US-28,29,30 | 26 | 175 | T6-T7 | App Móvil | Pendiente | 26
15 | Sprint 15 | 28 Jul – 11 Sep 2027 | Sprint de calidad: pruebas ISO 25010, despliegue servidores, manuales | US QA/Deploy | — | 175 | T7 | QA/Deploy | Pendiente | —
TOTAL STORY POINTS ENTREGADOS — Velocidad promedio estimada: 18 SP/Sprint de desarrollo |  |  |  |  | 175 | 15 Sprints · 8 Sprints de desarrollo activo (SP > 0) · Sprints 0–6 y 15: análisis, diseño, QA y despliegue
DEFINITION OF DONE (DoD) — Criterios de Aceptación Global para Control Store
1 | Código | El código pasa todos los tests unitarios (≥ 80% cobertura) y no genera errores en consola.
2 | Revisión | La Historia de Usuario fue revisada y aprobada en code review por al menos 1 compañero del equipo.
3 | Integración | La funcionalidad está integrada en la rama main/develop del repositorio Git (SCV) sin conflictos.
4 | API | Si incluye endpoints, están documentados en Postman (T5) y Swagger (T6). Respuesta JSON validada.
5 | BD | Los scripts DDL/DML están versionados. No hay datos de prueba en producción. Backups verificados.
6 | UI/UX | La interfaz cumple el prototipo Figma aprobado. Funciona en Chrome, Firefox y resolución 1280px.
7 | Seguridad | Rutas protegidas con Sanctum. Contraseñas con bcrypt. Sin datos sensibles expuestos en frontend.
8 | Aceptación | El Product Owner (Adm. Proyecto) aprobó la demostración en el Sprint Review. Criterios cumplidos.

## RECURSOS HUM
Aleyual — Control Store ¦ Recursos Humanos ¦ Prestación de Servicios (Art. 34 C.S.T.)
ITEM | PROFESIONAL | CANT | SALARIO MENSUAL | MES | V/DIA | HORAS/DIA | V/HORA | DIAS | SALARIO REAL
1 | Arquitecto de Software | 1 | 5500000 | 30 | 183333.3333 | 8 | 22916.6667 | 160 | 29333333
2 | Administrador Proyecto | 1 | 4800000 | 30 | 160000 | 8 | 20000 | 280 | 44800000
3 | Analista | 2 | 3000000 | 30 | 100000 | 6 | 16666.6667 | 45 | 9000000
4 | Gestor de Bases de Datos | 1 | 4000000 | 30 | 133333.3333 | 5 | 26666.6667 | 80 | 10666667
5 | Desarrollador Web | 1 | 3800000 | 30 | 126666.6667 | 8 | 15833.3333 | 200 | 25333333
6 | Desarrollador Backend | 3 | 4200000 | 30 | 140000 | 8 | 17500 | 90 | 37800000
7 | Tester | 1 | 3200000 | 30 | 106666.6667 | 8 | 13333.3333 | 45 | 4800000
PARCIAL | [8 empty] | 161733333
NOTA: La contratación de los profesionales se hará por Prestación de Servicios según el tiempo que se requiera en el proyecto (Art. 34 C.S.T.)
Fuentes de honorarios (prestación de servicios, mercado Colombia 2026):
• Glassdoor Colombia: glassdoor.com.mx/Sueldos/colombia-desarrollador → rango $3.0M–$6.8M/mes para Dev Software
• Indeed Colombia: co.indeed.com/career/desarrollador-de-software/salaries → promedio $3.1M/mes (actualizado mayo 2026)
• tusalario.org/colombia → rango $3.2M–$17.4M/mes para Dev Software (2026)
• Coderhouse Colombia: coderhouse.com/us/sueldos → Full Stack Senior desde $9M/mes, Mid-level $5M–$7M/mes
• Glassdoor Bogotá: $3.8M/mes promedio Desarrollador (rango $2.2M–$12.5M/mes)

## SERVIDOR Y EQUIPOS
Aleyual — Control Store ¦ Equipos de Cómputo ¦ 4 PCs trabajadores + 1 Servidor (ya existente)
4 trabajadores: $3.840.000 c/u (solo depreciación va al presupuesto) ¦ Servidor: YA LO TIENE Aleyual — $0 de compra
RESUMEN — 5 EQUIPOS DEL PROYECTO
# | EQUIPO | ROL EN EL PROYECTO | TIPO | VALOR | ¿SE PRESUPUESTA? | NOTA
1 | PC 1 — Trabajador A | Estación de desarrollo | Propio del trabajador | 3840000 | Solo depreciación | 18 meses trabajados
2 | PC 2 — Trabajador B | Estación de desarrollo | Propio del trabajador | 3840000 | Solo depreciación | 18 meses trabajados
3 | PC 4 — Trabajador C | Estación de desarrollo | Propio del trabajador | 3840000 | Solo depreciación | 18 meses trabajados
4 | PC 5 — Trabajador D | Estación de desarrollo | Propio del trabajador | 3840000 | Solo depreciación | 18 meses trabajados
5 | PC 3 — Servidor de la tienda | Corre API+BD+Frontend en Aleyual | YA EXISTE — propiedad de Aleyual | 4580000 | NO — equipo ya propio | Sin compra ni depreciación
VALOR TOTAL 5 EQUIPOS (referencia de mercado) |  |  |  | 19940000 | Solo se presupuesta: depreciación 4 PCs trabajadores. PC3 = $0 (ya existe)
PC 1 y PC 2 — ESTACIONES DE DESARROLLO (idénticas · depreciación por 18 MESES trabajados)
# | COMPONENTE | MODELO / ESPECIFICACIÓN | FUNCIÓN | PRECIO | JUSTIFICACIÓN | PRIORIDAD
1 | Procesador (CPU) | AMD Ryzen 5 5600 · 6C/12T · 3.5–4.4 GHz · 35 MB caché AM4 | Procesamiento | 680000 | Compila assets + corre servidor local de desarrollo simultáneamente sin lag | Crítico
2 | Tarjeta madre | MSI B550-A PRO · AM4 · ATX · 4 slots DDR4 · PCIe 4.0 | Placa base | 480000 | Plataforma AM4 estable. PCIe 4.0 para SSD rápido de desarrollo | Crítico
3 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz · Kingston Fury Beast · 2×8 GB | RAM | 360000 | VS Code + Chrome + Postman + Laravel local corriendo a la vez sin swap | Crítico
4 | SSD NVMe 1 TB | Kingston NV2 M.2 · Lectura 3.500 MB/s | Almacenamiento | 320000 | OS + proyectos + entornos node_modules + BD local de pruebas | Crítico
5 | Fuente de poder | Thermaltake Smart 600W · 80+ Bronze · ATX | Alimentación | 240000 | 600W eficiente para Ryzen 5 sin GPU dedicada. Protecciones eléctricas | Crítico
6 | Gabinete | Thermaltake Versa H17 · Micro-ATX · Panel lateral | Carcasa | 160000 | Compacto para escritorio de trabajo. Buen flujo de aire | Medio
7 | Monitor 24" FHD | LG 24MK430H · FHD 1080p IPS · 75Hz · HDMI | Display | 660000 | 24" IPS para sesiones largas de programación. Colores precisos para UI/UX | Crítico
8 | Teclado | Logitech K280e Pro USB · Silencioso · Ergonómico | Periférico | 100000 | Cómodo para largas sesiones de código. Silencioso en trabajo compartido | Alto
9 | Mouse | Logitech M100 USB · 1000 DPI · Plug & Play | Periférico | 50000 | Confiable y preciso. Sin drivers. Compatible Ubuntu y Windows | Alto
10 | UPS 750VA | Forza NT-751 · 750VA/375W · 6 tomas · Protección picos | Energía | 380000 | Protege de picos eléctricos frecuentes en Colombia. Esencial para no perder trabajo | Alto
11 | Audífonos + Mic | HyperX Cloud Stinger · USB · Micrófono integrado | Audio | 230000 | Reuniones Daily Scrum, Sprint Review y comunicación remota con el equipo | Medio
12 | Webcam HD | Logitech C270 · 720p · USB · Clip monitor | Video | 180000 | Demos Sprint Review, videoconferencias con instructor SENA | Medio
TOTAL PC 1 / PC 2 (cada estación) — valor de referencia, SOLO se presupuesta depreciación |  |  |  | 3840000
PC 4 y PC 5 — NUEVAS ESTACIONES DE DESARROLLO (idénticas a PC1/PC2 · depreciación por 18 MESES trabajados)
# | COMPONENTE | MODELO / ESPECIFICACIÓN | FUNCIÓN | PRECIO | JUSTIFICACIÓN | PRIORIDAD
1 | Procesador (CPU) | AMD Ryzen 5 5600 · 6C/12T · 3.5–4.4 GHz · 35 MB caché AM4 | Procesamiento | 680000 | Compila assets + corre servidor local de desarrollo simultáneamente sin lag | Crítico
2 | Tarjeta madre | MSI B550-A PRO · AM4 · ATX · 4 slots DDR4 · PCIe 4.0 | Placa base | 480000 | Plataforma AM4 estable. PCIe 4.0 para SSD rápido de desarrollo | Crítico
3 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz · Kingston Fury Beast · 2×8 GB | RAM | 360000 | VS Code + Chrome + Postman + Laravel local corriendo a la vez sin swap | Crítico
4 | SSD NVMe 1 TB | Kingston NV2 M.2 · Lectura 3.500 MB/s | Almacenamiento | 320000 | OS + proyectos + entornos node_modules + BD local de pruebas | Crítico
5 | Fuente de poder | Thermaltake Smart 600W · 80+ Bronze · ATX | Alimentación | 240000 | 600W eficiente para Ryzen 5 sin GPU dedicada. Protecciones eléctricas | Crítico
6 | Gabinete | Thermaltake Versa H17 · Micro-ATX · Panel lateral | Carcasa | 160000 | Compacto para escritorio de trabajo. Buen flujo de aire | Medio
7 | Monitor 24" FHD | LG 24MK430H · FHD 1080p IPS · 75Hz · HDMI | Display | 660000 | 24" IPS para sesiones largas de programación. Colores precisos para UI/UX | Crítico
8 | Teclado | Logitech K280e Pro USB · Silencioso · Ergonómico | Periférico | 100000 | Cómodo para largas sesiones de código. Silencioso en trabajo compartido | Alto
9 | Mouse | Logitech M100 USB · 1000 DPI · Plug & Play | Periférico | 50000 | Confiable y preciso. Sin drivers. Compatible Ubuntu y Windows | Alto
10 | UPS 750VA | Forza NT-751 · 750VA/375W · 6 tomas · Protección picos | Energía | 380000 | Protege de picos eléctricos frecuentes en Colombia. Esencial para no perder trabajo | Alto
11 | Audífonos + Mic | HyperX Cloud Stinger · USB · Micrófono integrado | Audio | 230000 | Reuniones Daily Scrum, Sprint Review y comunicación remota con el equipo | Medio
12 | Webcam HD | Logitech C270 · 720p · USB · Clip monitor | Video | 180000 | Demos Sprint Review, videoconferencias con instructor SENA | Medio
TOTAL PC 4 / PC 5 (cada estación) — valor de referencia, SOLO se presupuesta depreciación |  |  |  | 3840000
NOTA: PC 4 y PC 5 son adicionales al equipo original (PC 1, PC 2). El VALOR DE COMPRA de los 4 equipos NUNCA se suma al presupuesto del proyecto — son propiedad personal de cada trabajador. Solo su DEPRECIACIÓN POR USO se incluye en la hoja GASTOS.
PC 3 — SERVIDOR LOCAL DE LA TIENDA ¦ YA ES PROPIEDAD DE AUTOSERVICIO ALEYUAL — NO SE COMPRA
El Autoservicio Aleyual YA TIENE este computador disponible para montar el servidor. Las especificaciones siguientes son del equipo EXISTENTE — no representan una compra nueva ni un costo para el proyecto.
# | COMPONENTE | MODELO / ESPECIFICACIÓN | FUNCIÓN EN EL SERVIDOR | VALOR REF. | JUSTIFICACIÓN | PRIORIDAD
1 | Procesador (CPU) | Intel Core i5-12400 · 6C/12T · 2.5–4.4 GHz · 18 MB caché · Sin GPU | Procesamiento | 780000 | Sin GPU dedicada = menos calor y consumo. 6 núcleos manejan MySQL + PHP-FPM + Nginx simultáneos 24/7 | Crítico
2 | Tarjeta madre | ASUS Prime B660M-A DDR4 · Micro-ATX · LGA1700 · 4 slots RAM | Placa base | 520000 | Compatible i5-12400. 4 slots permiten escalar a 64 GB. Chipset B660 estable para servidor continuo | Crítico
3 | Memoria RAM | 32 GB DDR4 3200 MHz · Kingston Fury Beast · 2×16 GB | RAM | 700000 | 32 GB para MySQL + PHP-FPM + Nginx + caché sin swap en horas pico de la tienda | Crítico
4 | SSD NVMe 500 GB | Kingston NV2 M.2 · Lectura 3.500 MB/s · OS + apps | Sistema OS | 220000 | Sistema Ubuntu + Nginx + PHP-FPM. NVMe = arranque y acceso ultrarrápido a archivos del sistema | Crítico
5 | HDD 2 TB | Seagate Barracuda 3.5" · SATA · 7.200 RPM · Datos y backups | Almacenamiento BD | 260000 | BD MySQL del autoservicio + backups diarios + imágenes de productos. 2 TB = ~10 años de datos | Crítico
6 | Fuente de poder | Corsair CV650 · 650W · 80+ Bronze · OVP/OCP/SCP | Alimentación | 290000 | 650W con protecciones eléctricas. 80+ Bronze = 85% eficiencia. Indispensable para servidor 24/7 | Crítico
7 | Gabinete | Fractal Design Core 1100 · Mini-Tower · Silencioso · Buen flujo | Carcasa | 280000 | Silencioso para el local del autoservicio. Espacio para SSD NVMe + HDD 2TB | Alto
8 | UPS 850VA | APC Back-UPS 850VA/480W · USB · 8 min autonomía · 10 tomas | Energía / Protección | 680000 | CRÍTICO: protege la BD de cortes eléctricos. 8 min = tiempo para apagado seguro. Evita corrupción de datos | Crítico
9 | Cable Ethernet CAT-6 | 5 m + adaptador USB Gigabit si no tiene puerto integrado | Red | 80000 | El servidor SIEMPRE por cable, nunca WiFi. Garantiza estabilidad en transacciones de caja y ventas | Crítico
10 | Monitor 24" (setup) | LG 24MK430H · FHD IPS · 75Hz · Solo configuración inicial | Periférico (setup) | 650000 | Solo para la instalación inicial de Ubuntu. Después el servidor corre headless vía SSH desde PCs del equipo | Opcional
11 | Teclado + Mouse (setup) | Logitech MK270 inalámbrico · Solo configuración inicial | Periférico (setup) | 120000 | Solo para instalar Ubuntu inicialmente. Después acceso 100% remoto via SSH | Opcional
VALOR DE REFERENCIA PC 3 (equipo ya propio — costo real al proyecto: $0) |  |  |  | 4580000 | Este valor NO se suma al presupuesto — Aleyual ya tiene el equipo
RESUMEN FINAL — LO QUE REALMENTE SE PRESUPUESTA
| EQUIPO | VALOR DE COMPRA | ¿SE PRESUPUESTA COMPRA? | DEPRECIACIÓN | ¿SE PRESUPUESTA DEP.? | VER HOJA
PC 1 | Trabajador A | 3840000 | NO — propio | $1.152.000 (18 meses) | SÍ | GASTOS
PC 2 | Trabajador B | 3840000 | NO — propio | $1.152.000 (18 meses) | SÍ | GASTOS
PC 4 | Trabajador C | 3840000 | NO — propio | $1.152.000 (18 meses) | SÍ | GASTOS
PC 5 | Trabajador D | 3840000 | NO — propio | $1.152.000 (18 meses) | SÍ | GASTOS
PC 3 | Servidor tienda | 4580000 | NO — ya existe | $0 — sin depreciar | NO | —

## INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
Control Store — Aleyual ¦ Infraestructura Técnica ¦ Qué se necesita para que el sistema funcione
Servidor LOCAL físico (PC3) en la tienda — explicación completa: dispositivo, servidor, base de datos, red e IP
A. DISPOSITIVO INICIAL — Lo que necesita el Autoservicio Aleyual para usar el sistema
# | REQUISITO | MÍNIMO NECESARIO | ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? | IMPACTO PARA ALEYUAL
1 | Dispositivo en caja | PC, laptop o tablet | El sistema es una aplicación WEB — funciona en cualquier dispositivo con navegador, sin instalar nada. | No requiere comprar hardware especializado de punto de venta.
2 | Navegador web | Chrome, Edge o Firefox actualizado | Probado en navegadores modernos. Versiones muy antiguas pueden no renderizar bien el CSS. | Google Chrome es el más probado y recomendado.
3 | Conexión a la red local | Cable Ethernet o WiFi | El dispositivo de caja se conecta al servidor PC3 dentro de la misma red local de la tienda (192.168.1.x). | No depende de internet externo para operar — solo de la red interna.
4 | Impresora de recibos (opcional) | Impresora térmica 58/80mm | No es obligatoria para el MVP, pero mejora la experiencia de venta física en caja. | Impresora térmica USB ~$180.000 COP.
5 | Lector de código de barras (opcional) | Lector USB tipo pistola | Agiliza la búsqueda de productos en inventario y ventas. | Lector USB básico ~$90.000 COP.
B. SERVIDOR LOCAL (PC3) — Dónde vive el sistema en la tienda
# | COMPONENTE | VALOR | ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? | IMPACTO PARA ALEYUAL
1 | Tipo de servidor | Físico, local, en la tienda | A diferencia de servicios en la nube, este servidor es un computador real dentro del Autoservicio Aleyual. | El negocio depende de electricidad estable — por eso el UPS es crítico.
2 | Procesador (CPU) | Intel Core i5-12400 · 6 núcleos | Sin GPU dedicada. 6 núcleos manejan MySQL + PHP-FPM + Nginx simultáneamente sin cuellos de botella. | Suficiente para todo el tráfico diario de una tienda de barrio/autoservicio.
3 | RAM del servidor | 32 GB DDR4 | Memoria de trabajo. Permite correr base de datos + backend + cache sin quedarse sin memoria (swap). | Sin lentitud en horas pico (mediodía, fin de mes).
4 | Almacenamiento | SSD 500GB (sistema) + HDD 2TB (datos) | SSD para el sistema operativo (arranque rápido). HDD grande para base de datos y backups históricos. | 2TB equivale a varios años de historial de ventas e imágenes de productos.
5 | Disponibilidad (uptime) | 24/7 mientras haya electricidad | El servidor está siempre encendido en la tienda — no se 'duerme' como un plan cloud gratuito. | Respuesta inmediata en cada venta, sin esperas de reactivación.
6 | Protección eléctrica | UPS 850VA — 8 min de autonomía | Si se va la luz, el UPS da tiempo para apagar el servidor de forma segura, evitando corrupción de la base de datos. | CRÍTICO en Colombia por la frecuencia de cortes eléctricos.
C. BASE DE DATOS — Dónde se guarda la información del negocio
# | COMPONENTE | VALOR | ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? | IMPACTO PARA ALEYUAL
1 | Motor de base de datos | MySQL 8.0 (local, en PC3) | Sistema de gestión de base de datos relacional, instalado directamente en el servidor de la tienda. | Los datos NUNCA salen de la tienda — control total y privacidad.
2 | Ubicación de los datos | 100% local, en el HDD de 2TB | A diferencia de servicios cloud, toda la información vive físicamente en el Autoservicio Aleyual. | No depende de un proveedor externo para acceder a los datos.
3 | Capacidad estimada | Varios años de operación | Con 2TB de almacenamiento, la BD puede crecer sin límites prácticos durante toda la vida del negocio. | No hay que migrar ni pagar por más espacio como en planes cloud.
4 | Backup | Diario, automático (cron 2:00 AM) | Copia de seguridad programada cada noche, guardada en el mismo HDD y replicada en backup externo. | Si algo falla, se puede restaurar la información del día anterior.
5 | Seguridad de acceso | Solo accesible desde localhost | La base de datos NUNCA se expone directamente a internet — solo el backend en el mismo servidor puede consultarla. | Protección máxima contra accesos externos no autorizados.
D. RED E IP — Cómo se conecta todo dentro de la tienda
# | CONCEPTO | VALOR | ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? | IMPACTO PARA ALEYUAL
1 | IP del servidor | 192.168.1.100 (fija/estática) | Dirección fija dentro de la red local de la tienda — nunca cambia, así el router se reinicie. | El equipo siempre sabe dónde encontrar el servidor en la red.
2 | IP del router/gateway | 192.168.1.1 | Puerta de enlace de la red local — conecta la red interna de la tienda con internet. | Configuración estándar de cualquier router doméstico/comercial.
3 | Puerto HTTP/HTTPS | 80 / 443 | Puertos por donde el navegador de caja se comunica con el servidor (Nginx). | Acceso simple desde cualquier dispositivo en la red local.
4 | Puerto API / Base de datos | 80/443 (Nginx + PHP) / 3306 (MySQL) | Puertos internos, NUNCA expuestos fuera del servidor — solo accesibles desde localhost. | Máxima seguridad: nadie externo puede tocar la API o la BD directamente.
5 | WiFi del servidor | Deshabilitado — solo cable Ethernet | El servidor SIEMPRE conectado por cable, nunca WiFi, para máxima estabilidad. | Evita caídas de conexión por interferencia o señal débil.
6 | Firewall | UFW — solo puertos 22, 80, 443 abiertos | Bloquea automáticamente cualquier intento de conexión a puertos no autorizados. | Protección activa 24/7 sin intervención manual.
7 | Acceso remoto al sistema | No disponible fuera de la tienda | Al ser un servidor local, NO se puede revisar el sistema desde fuera sin configuración adicional (VPN). | Mayor seguridad, pero el dueño debe estar en la tienda o usar VPN para acceso remoto.
• Este servidor es FÍSICO y LOCAL — vive dentro del Autoservicio Aleyual, a diferencia de soluciones 100% en la nube.
• Ventaja: control total de los datos y sin dependencia de internet para operar internamente.
• Desventaja: requiere mantenimiento físico (UPS, ventilación, backups) y no es accesible remotamente sin VPN.
• Si el negocio crece a múltiples sucursales, se recomienda migrar a una arquitectura híbrida (local + cloud) en una fase futura.

## GASTOS
Aleyual — Control Store ¦ Gastos Administrativos ¦ Arriendo, Servicios y Depreciación
A. ARRIENDO Y SERVICIOS (gastos fijos que cada desarrollador asume trabajando desde casa — 18 meses × 4 desarrolladores)
# | SERVICIO | Costo mensual (COP) c/u | Meses × Desarroll. | COSTO TOTAL
1 | Luz (energía eléctrica — 30% del recibo) | 150000 | 18 × 4 | 10800000
2 | Agua (10% del consumo mensual) | 15000 | 18 × 4 | 1080000
3 | Internet — fibra óptica (100% del plan) | 120000 | 18 × 4 | 8640000
4 | Papelería e insumos de oficina | 25000 | 18 × 4 | 1800000
5 | Arriendo espacio de trabajo (si aplica — trabajo desde casa = $0) | 0 | 18 × 4 | 0
Total Arriendo y Servicios |  |  |  | 22320000
NOTA: cada uno de los 4 desarrolladores (A, B, C, D) trabaja desde su propia casa y asume su propio consumo de luz, agua, internet y papelería. Por eso el costo mensual se multiplica por 18 meses trabajados × 4 desarrolladores.
B. DEPRECIACIÓN — 4 EQUIPOS DE TRABAJADORES (PC3 servidor YA EXISTE, no se deprecia) — 18 meses trabajados, método uniforme
COMP | Detalle | COSTO REF. | VIDA ÚTIL / MÉTODO | Dep. Total Proyecto
PC 1 | PC 1 — Trabajador / Desarrollador A | 3840000 | 60 meses (5 años) · 18 meses trabajados | 1152000
PC 2 | PC 2 — Trabajador / Desarrollador B | 3840000 | 60 meses (5 años) · 18 meses trabajados | 1152000
PC 4 | PC 4 — Trabajador / Desarrollador C (NUEVO) | 3840000 | 60 meses (5 años) · 18 meses trabajados | 1152000
PC 5 | PC 5 — Trabajador / Desarrollador D (NUEVO) | 3840000 | 60 meses (5 años) · 18 meses trabajados | 1152000
Fórmula (los 4 equipos, método uniforme): Costo de referencia ÷ 60 meses × 18 meses trabajados.
Total Depreciación (4 equipos de trabajadores) |  |  |  | 4608000
NOTA: PC 3 (servidor de la tienda) YA ES PROPIEDAD de Autoservicio Aleyual — no se compra ni se deprecia en este proyecto. Solo se deprecian los 4 equipos de los trabajadores.
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (Servicios + Depreciación) |  |  |  | 26928000
Fuentes de costos de servicios (Colombia, Bogotá/Soacha 2026):
• Luz: promedio factura residencial Bogotá $400K–$600K/mes. Proporción 30% para oficina = $120K–$180K/mes. Ref: codensa.com.co
• Internet fibra óptica: Claro Colombia $99.900–$149.900/mes (plan 100–200 Mbps). Ref: claro.com.co/personas/servicios/internet/
• Dominio .co: nic.co — $89.000/año registro y renovación. Dominio .com: GoDaddy ~$50.000/año
• Depreciación: método de línea recta. Vida útil laptops: 5 años (60 meses). Los 4 equipos se deprecian de forma uniforme por 18 meses trabajados.

## RECURSOS TECNOLÓGICOS
Aleyual — Control Store ¦ Recursos Tecnológicos ¦ Hardware · Software · Cloud
A. HARDWARE — DISPOSITIVOS
# | Ítem | Opción / Especificación | ¿Aplica? | COSTO
1 | DISPOSITIVO FINAL
1.1 | Cliente — PC del usuario (2 existentes) | Equipo propio del cliente | ✓ Ya existe | 0
1.2 | Servidor — PC3 de la tienda | YA EXISTE — propiedad de Autoservicio Aleyual (ver hoja SERVIDOR Y EQUIPOS) | ✓ Ya existe — $0 | 0
1.3 | Servidor Físico | Reutilizar 1 PC como servidor local | ✓ Ya existe | 0
| Procesador del servidor | Intel Core i5/i7 (equipo existente) | Equipo cliente | 0
| Memoria RAM | 8–16 GB (equipo existente) | Equipo cliente | 0
| Disco Duro / SSD | 500 GB–1 TB (equipo existente) | Equipo cliente | 0
Total Hardware |  |  |  | 0
B. SOFTWARE — LICENCIAS Y HERRAMIENTAS
# | Software | Versión / Proveedor | Costo / mes | COSTO TOTAL
1 | Software de Sistema | Ubuntu Server 24.04 LTS | Gratuito — Open Source | 0
1.1 | Software de Protección | ClamAV + UFW Firewall | Gratuito — Open Source | 0
2 | Software de Aplicación | Sistema Aleyual (desarrollo propio) | Producto del proyecto | 0
3 | Software de Desarrollo | VS Code, Git, Postman, DBeaver | Gratuito — Open Source | 0
4 | Lenguajes | PHP 8.2, JavaScript (ES6+) | Gratuito — Open Source | 0
5 | Frameworks | Laravel 11, Bootstrap 5, React Native | Gratuito — Open Source | 0
6 | Librerías | npm packages, pip packages | Gratuito — Open Source | 0
7 | Licencias (Soft de Terceros) | No requeridas — stack open source | N/A | 0
8 | HOSTING (Alojamiento) | AWS — ver sección C | Ver sección C | 0
9 | Dominio (DNS) | dominio.com.co anual (~$1.000.000/año) | $83.333 × 20 meses | 83333
Total Software |  |  |  | 83333
C. SERVICIOS CLOUD — AWS (Recomendado) / Azure / Google Cloud
# | Servicio | Plan / Instancia | Costo/mes (COP) | COSTO TOTAL
C.1 | AWS (Amazon Web Services) | Proveedor recomendado — región us-east-1 | Sí
C.1.1 | EC2 t3.small — Servidor Web | 1 vCPU, 2 GB RAM — USD$15/mes × $4.200 COP × 6 meses | 63000 | 378000
C.1.2 | RDS MySQL t3.micro — Base de Datos | 1 vCPU, 1 GB RAM — USD$10/mes × $4.200 COP × 4 meses | 42000 | 168000
C.1.3 | S3 Standard — Almacenamiento | ~5 GB archivos e imágenes — USD$2/mes × $4.200 COP × 6 meses | 8400 | 50400
C.1.4 | Dirección IP pública (Elastic IP) | Incluida sin costo con instancia activa | — | 0
C.2 | Azure (alternativa a AWS) | Azure App Service + Azure SQL | No acumular con AWS
C.3 | Google Cloud (alternativa) | GCP App Engine + Cloud SQL | No acumular con AWS
| Dirección IP / Puertos | Configurados en Security Groups de AWS | — | 0
| Dominio (DNS) | Ver Software sección B, ítem 9 | — | 0
Total Hosting y Cloud (AWS) |  |  |  | 596400
TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS (Software + Hosting) |  |  |  | 679733
Fuentes de precios cloud (jun 2026):
• AWS Precios EC2 bajo demanda: https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/on-demand/ — EC2 t3.small Linux us-east-1: $0.0208 USD/hora ≈ $15 USD/mes
• AWS Calculator: https://calculator.aws/pricing/2/metahtml (calculadora oficial de costos AWS)
• AWS RDS MySQL t3.micro: ~$0.017 USD/hora ≈ $12 USD/mes (Free Tier primeros 12 meses)
• AWS S3 Standard: $0.023 USD/GB/mes. 5 GB ≈ $0.12 USD/mes + transfer ≈ $2 USD/mes total
• Azure Calculator: https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
• Google Cloud Calculator: https://cloud.google.com/products/calculator
• Dominio .com.co: https://nic.co/ — $89.000 COP/año (primer año) / $89.000 renovación anual
• Tasa USD/COP referencia: BanRep jun 2026 ≈ $4.200 COP/USD — https://www.banrep.gov.co/

## CONTRATO RECOMENDADO
Aleyual — Control Store ¦ Contrato Recomendado ¦ Prestación de Servicios
✅ RECOMENDADO: Prestación de Servicios (Art. 34 C.S.T.)
| Base legal | Art. 34 Código Sustantivo del Trabajo. Ley 80/1993 (sector servicios). Estándar del sector TI en Colombia (MinTIC, SENA).
| ¿Por qué es el más adecuado? | Proyectos de software con entregables por trimestre no generan subordinación permanente. El sector TI colombiano usa esta modalidad en más del 80% de sus proyectos.
| Ahorro prestacional | Sin cesantías, prima, vacaciones pagadas por el contratante, dotación ni EPS/AFP a cargo del empleador. Ahorro real del 42–52% frente a un contrato laboral.
| Pago por días efectivos | Los ~86 días de descanso (Semana Santa, vacaciones, Navidad) NO se facturan. Solo se paga por tiempo efectivamente trabajado.
| Flexibilidad por fase | Vincular/desvincular profesionales por trimestre sin procesos de liquidación. Ideal para Gestor BD (solo T3–T4) y Arquitecto (fases puntuales).
| Pago por entregables | El contrato especifica entregables medibles por trimestre: mockups aprobados, scripts DDL/DML, API documentada, pruebas ISO 25010. No por asistencia.
| Obligación del contratista | El profesional asume salud (12.5%) y pensión (16%) propias. Negociar honorario 25–30% superior al salario de mercado equivalente para compensar.
| Cláusula NDA (confidencialidad) | Incluir Non-Disclosure Agreement sobre código fuente, arquitectura, base de datos y datos del cliente Autoservicio Aleyual.
| Duración recomendada | Contratos por trimestre (3–4 meses) renovables. Permite no renovar si el entregable no se cumple en tiempo y forma.
| Riesgo contrato realidad | No imponer horario fijo ni supervisión directa constante. Si hay subordinación + horario + herramientas del contratante → puede reclamar relación laboral.
❌ Otras modalidades — por qué NO aplican
| Contrato a término fijo | Incluye TODAS las prestaciones sociales (+52% costo real). Solo para empleados permanentes de la empresa ejecutora. No aplica para equipo TI externo.
| Contrato de obra o labor | También exige prestaciones. Aplica cuando el trabajador pertenece a la empresa ejecutora del proyecto.
| Contrato indefinido | Máximo costo, mínima flexibilidad. Imposible terminar sin indemnización. Totalmente inadecuado para proyecto con fecha de entrega definida.
Fuentes legales y de referencia:
• Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.) — Art. 34: trabajadores independientes: https://leyes.co/codigo_sustantivo_del_trabajo/34.htm
• DIAN — Contratos de prestación de servicios y retención en la fuente: https://www.dian.gov.co/
• MinTIC — Contratación TI en Colombia: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/
• SENA Oferta Educativa y Contratos: https://www.sena.edu.co/

## FUENTES
Control Store — Aleyual ¦ Fuentes Verificadas ¦ Salarios, Cloud, Legal y Hardware
Toda la información fue verificada directamente en las páginas oficiales de cada fuente — junio 2026
A. SALARIOS — Mercado de desarrolladores en Colombia
# | FUENTE | RANGO REPORTADO | LINK OFICIAL | NOTA
1 | Glassdoor Colombia | $3.0M–$6.8M/mes | https://www.glassdoor.com.mx/Sueldos/colombia-desarrollador-de-software-sueldo-SRCH_IL.0,8_IN47_KO9,34.htm | Dev Software según experiencia (2025-2026)
2 | Indeed Colombia | ~$3.1M/mes promedio | https://co.indeed.com/career/desarrollador-de-software/salaries | Actualizado mayo 2026
3 | tusalario.org | $3.2M–$17.4M/mes | https://tusalario.org/colombia/carrera/funcion-y-salario/desarrolladores-de-software | Rango amplio según nivel
4 | Coderhouse Colombia | $5M–$9M+/mes | https://www.coderhouse.com/us/sueldos/sueldo-desarrollador-full-stack-colombia-2025 | Full Stack Mid/Senior
5 | Talently | $4.8M–$25M/mes | https://talently.tech/herramientas/colombia/salario | Junior a Senior, datos 2024-2026
B. SERVICIOS CLOUD — AWS y alternativas (despliegue T7)
# | PROVEEDOR / SERVICIO | USO | LINK OFICIAL | NOTA
1 | AWS EC2 — Pricing on-demand | Servidor virtual T7 | https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/on-demand/ | EC2 t3.small: $0.0208 USD/hora
2 | AWS Calculator | Estimación de costos | https://calculator.aws/pricing/2/metahtml | Calculadora oficial AWS
3 | AWS RDS MySQL | Base de datos en la nube | https://aws.amazon.com/es/rds/mysql/pricing/ | Free Tier 750h/mes primeros 12 meses
4 | AWS S3 | Almacenamiento de imágenes | https://aws.amazon.com/es/s3/pricing/ | $0.023 USD/GB/mes
5 | Azure Calculator (alternativa) | Comparación de costos | https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ | Alternativa a AWS
6 | Google Cloud Calculator (alternativa) | Comparación de costos | https://cloud.google.com/products/calculator | Alternativa a AWS
7 | nic.co — Dominio .com.co | Dominio del sistema | https://nic.co/ | $89.000 COP/año
8 | Banco de la República — TRM | Tasa de cambio USD/COP | https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm | Referencia jun 2026: ~$4.200 COP/USD
C. SERVICIOS Y COSTOS — Referencias Colombia
# | SERVICIO | VALOR REF. | LINK OFICIAL | NOTA
1 | Codensa — Energía eléctrica | $400K–$600K/mes | https://www.codensa.com.co | Factura residencial Bogotá promedio
2 | Claro — Internet fibra óptica | $99.900–$149.900/mes | https://www.claro.com.co/personas/servicios/internet/ | Plan 100-200 Mbps
3 | Alkosto — Laptops y equipos | Variable | https://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/computadores-portatiles | Referencia componentes PC1/PC2/PC3
4 | Éxito — Tecnología | Variable | https://www.exito.com/tecnologia/computadores/portatiles | Referencia componentes
D. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
# | CONCEPTO | VALOR/FUENTE | LINK OFICIAL | NOTA
1 | Contrato — Prestación de Servicios | Art. 34 C.S.T. | https://leyes.co/codigo_sustantivo_del_trabajo/34.htm | Base legal del contrato del equipo
2 | DIAN — Retención en la fuente | Contratos de servicios | https://www.dian.gov.co/ | Régimen tributario aplicable
3 | MinTIC — Contratación TI | Normativa sector TI | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ | Contratación TI en Colombia
4 | SENA — Oferta educativa | Programa ADSO | https://www.sena.edu.co/ | Marco del proyecto formativo
5 | ISO/IEC 25010 | Modelo de calidad de software | https://www.iso.org/standard/35733.html | Estándar usado en pruebas T7
• Todos los enlaces son clicables directamente desde Excel (Ctrl+clic si no responde al primer clic).
• Información verificada en junio de 2026. Los proveedores cloud y precios de mercado cambian con frecuencia.
• Precios de hardware y servicios son de referencia; confirmar vigencia antes de la compra real.