## RESUMEN SCRUM
Aleyual — Control Store ¦ Presupuesto SCRUM — Metodología Ágil
16 Sprints · 175 SP · Feb 2026→Sep 2027 · Solo se paga al equipo cuando trabaja en cada sprint
# | CATEGORÍA | Fuente | VALOR SCRUM | VALOR TRAD. | DIFERENCIA | % AHORRO
I | RECURSOS HUMANOS — Equipo por Sprints | COSTOS X SPRINT | 118280010 | 161733333 | -43453323 | 26.9%
II | Tecnológicos (SW+AWS — PC3 ya existe) | TECNO Y EQUIPOS | 679733 | 679733 | 0 | =
III | Gastos Admin. (Servicios + Dep. 4 PCs) | GASTOS ADMIN | 26928000 | 26928000 | 0 | =
SUBTOTAL BASE |  |  | 145887743 | 189341066
IMPREVISTOS — 20% |  |  | 29177549 | 37868213 |  | 20%
GANANCIA — 15% |  |  | 26259794 | 34081392 |  | 15%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO — METODOLOGÍA SCRUM |  |  | 201325086 | 261290671 | -59965585 | 22.9% ahorro

## COSTOS POR SPRINT
Aleyual — Control Store ¦ Costo por Sprint ¦ SCRUM — Solo pagas cuando el equipo trabaja
Cada sprint tiene SÓLO el equipo necesario. Sin costo por roles que no participan ese sprint.
# | SPRINT | OBJETIVO DEL SPRINT | Días | SP | Costo RRHH | Acum. Costo | Acum. SP | Estado
0 | S0 | Kickoff — Análisis IEEE-830 y requisitos | 20 | — | 10866660 | 10866660 | — | ✓ Completado
1 | S1 | Casos de uso + plantillas extendidas | 15 | — | 7189995 | 18056655 | — | ✓ Completado
2 | S2 | Wireframes Figma + Gantt estimado | 15 | — | 5949995 | 24006650 | — | → En progreso
3 | S3 | Modelo BD Crows Foot + normalización 3FN | 15 | — | 4839991 | 28846641 | — | · Pendiente
4 | S4 | Diagramas UML + prototipo navegable HTML/CSS | 15 | — | 4949996 | 33796637 | — | · Pendiente
5 | S5 | DDL/DML SQL + seguridad BD bcrypt | 15 | — | 3873330 | 37669967 | — | · Pendiente
6 | S6 | Frontend base Blade + configuración Sanctum | 20 | — | 7833338 | 45503305 | — | · Pendiente
7 | S7 | US-01 Login · US-02 Roles · US-03 Usuarios | 15 | 13 | 9213337 | 54716642 | 13 | · Pendiente
8 | S8 | US-04 Productos · US-05 Búsqueda · US-08 Categorías | 10 | 16 | 5466670 | 60183312 | 29 | · Pendiente
9 | S9 | US-06/07 Stock · US-10 Carrito · US-13 IVA · US-15/16 Caja | 20 | 23 | 12213340 | 72396652 | 52 | · Pendiente
10 | S10 | US-09 Historial inv. · US-11/12/14 Ventas · US-22 Dashboard | 20 | 34 | 10933340 | 83329992 | 86 | · Pendiente
11 | S11 | US-18/19/20/21 Domicilios + Chatbot WhatsApp | 20 | 31 | 10173338 | 93503330 | 117 | · Pendiente
12 | S12 | US-23/24/25 Reportes · US-26/27 App móvil domiciliario | 20 | 26 | 9373340 | 102876670 | 143 | · Pendiente
13 | S13 | US-28/29/30 App móvil cliente + rastreo pedidos | 15 | 26 | 6100005 | 108976675 | 169 | · Pendiente
14 | S14 | Pruebas ISO 25010 + manuales | 15 | — | 4323336 | 113300011 | 169 | · Pendiente
15 | S15 | Despliegue servidores + entrega final | 15 | — | 4979999 | 118280010 | 169 | · Pendiente
TOTAL — 16 Sprints |  |  |  |  | 118280010 | 118280010 | 169 | 175 SP

## CAPACIDAD EQUIPO
Aleyual — Control Store ¦ Quién trabaja en cada Sprint ¦ SCRUM
Negro=alta dedicación · Gris oscuro=media · Gris claro=baja · Blanco=no trabaja → $0 ese sprint
# | ROL | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
1 | Adm. Proyecto | 3200000d/16000000% | 1440000d/9600000% | 1600000d/10666667% | 640000d/4266667% | — | — | — | 480000d/3200000% | — | 1280000d/6400000% | — | — | 960000d/4800000% | — | 1440000d/9600000% | 2400000d/16000000%
2 | Arquitecto SW | 3666660d/18333300% | 2749995d/18333300% | 2749995d/18333300% | 2199996d/14666640% | 2749995d/18333300% | 733332d/4888880% | 1099998d/5499990% | — | — | — | — | — | — | — | 1283331d/8555540% | 1833330d/12222200%
3 | Analista (×2) | 4000000d/20000000% | 3000000d/20000000% | 1600000d/10666667% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4 | Gestor BD | — | — | — | 1999995d/13333300% | 933331d/6222207% | 1999995d/13333300% | — | 533332d/3555547% | — | — | — | — | — | — | — | —
5 | Dev Web | — | — | — | — | 1266670d/8444467% | 1140003d/7600020% | 2533340d/12666700% | 1900005d/12666700% | 1266670d/12666700% | 2533340d/12666700% | 2533340d/12666700% | 1773338d/8866690% | 2533340d/12666700% | 1900005d/12666700% | — | —
6 | Dev Backend (×3) | — | — | — | — | — | — | 4200000d/21000000% | 6300000d/42000000% | 4200000d/42000000% | 8400000d/42000000% | 8400000d/42000000% | 8400000d/42000000% | 5880000d/29400000% | 4200000d/28000000% | — | —
7 | Tester | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1600005d/10666700% | 746669d/4977793%
$ | COSTO | 10866660 | 7189995 | 5949995 | 4839991 | 4949996 | 3873330 | 7833338 | 9213337 | 5466670 | 12213340 | 10933340 | 10173338 | 9373340 | 6100005 | 4323336 | 4979999

## COSTO POR ÉPICA
Aleyual — Control Store ¦ Costo por Épica / Módulo del Sistema ¦ SCRUM
# | ÉPICA / MÓDULO | Sprints | SP | Costo RRHH | % total | COP / Story Point
1 | Especificación | S0 | — | 10866660 | 9.2% | N/A
2 | Análisis | S1 | — | 7189995 | 6.1% | N/A
3 | Diseño | S2 | — | 5949995 | 5.0% | N/A
4 | Diseño BD | S3 | — | 4839991 | 4.1% | N/A
5 | Arquitectura | S4 | — | 4949996 | 4.2% | N/A
6 | Base de Datos | S5 | — | 3873330 | 3.3% | N/A
7 | Dev Frontend | S6 | — | 7833338 | 6.6% | N/A
8 | Autenticación | S7 | 13 | 9213337 | 7.8% | 708718
9 | Inventario | S8 | 16 | 5466670 | 4.6% | 341667
10 | Ventas + Caja | S9 | 23 | 12213340 | 10.3% | 531015
11 | Ventas + Reportes | S10 | 34 | 10933340 | 9.2% | 321569
12 | Domicilios | S11 | 31 | 10173338 | 8.6% | 328172
13 | App Móvil | S12, S13 | 52 | 15473345 | 13.1% | 297564
14 | QA | S14 | — | 4323336 | 3.7% | N/A
15 | Deploy | S15 | — | 4979999 | 4.2% | N/A
TOTAL |  |  | 175 | 118280010 | 100% | 675886

## COMPARATIVA
Aleyual — Control Store ¦ SCRUM vs. Tradicional (Cascada) ¦ Comparativa
# | ASPECTO | SCRUM (Ágil) | TRADICIONAL | DIFERENCIA | ¿Por qué Scrum es mejor?
1 | RRHH | 118280010 | 161733333 | -43453323 | Scrum paga al equipo SOLO cuando trabaja en cada sprint. Sin costo fijo mensual.
2 | Tecnológicos (PC3 ya existe) | 679733 | 679733 | 0 | Igual en ambas. PC3 ya es propiedad de Aleyual — sin costo de compra.
3 | Gastos Admin. (4 PCs deprec.) | 26928000 | 26928000 | 0 | Igual. Servicios + depreciación de 4 PCs trabajadores, ambos por 18 meses trabajados (método uniforme).
4 | Subtotal base | 145887743 | 189341066 | -43453323 | ~$43M menos en Scrum gracias a la asignación eficiente del equipo.
5 | Imprevistos 20% | 29177549 | 37868213 | -8690664 | Menor porque la base es menor.
6 | Ganancia 15% | 26259794 | 34081392 | -7821598 | Menor por la misma razón.
7 | TOTAL PROYECTO | 201325086 | 261290671 | -59965585 | Scrum: más económico sin sacrificar calidad ni alcance del sistema.
8 | Entrega de valor | Incremental S7+ | Al final del proyecto | N/A | Cliente usa el sistema desde Sprint 7, meses antes de terminar.
9 | Riesgo | Bajo — por sprint | Alto — al final | N/A | Bugs detectados en Sprint Review, no en producción final.
10 | Flexibilidad | Alta — next sprint | Baja — cambios costosos | N/A | Scrum absorbe cambios sin rehacer el proyecto.
AHORRO TOTAL CON SCRUM |  | 201325086 | 261290671 | -59965585 | 22.9% más económico — Ahorro: $59.965.585 COP sin reducir funcionalidades