## PRESUPUESTO REAL
Control Store — Aleyual ¦ Presupuesto Real ¦ El equipo lo construye
3 integrantes juniors · 1 Jul – 18 Dic 2026 (116 días hábiles · 5.6 meses) · Stack gratuito
EQUIPO CONTROL STORE — Integrantes que desarrollan el sistema
BT | Brayan Torres | Líder técnico · Frontend web (Blade + Bootstrap) · API REST · Despliegue
DO | David Ortegón | Base de Datos · Backend · Seguridad · Documentación ISO
SV | Stiven Vargas | UI/UX · Prototipo · App Móvil · Pruebas · SCV
DESGLOSE DE COSTOS
# | CATEGORÍA / CONCEPTO | Cantidad | Valor unitario | Total | Nota
I | RECURSOS HUMANOS
1.1 | Brayan Alexander Torres Peña — 116 días hábiles | 116 días | 66667 | 7733372 | Líder + frontend/API + deploy
1.2 | David Ortegón — 116 días hábiles | 116 días | 66667 | 7733372 | Backend + BD + seguridad + ISO
1.3 | Stiven Vargas — 116 días hábiles | 116 días | 66667 | 7733372 | UI/UX + móvil + pruebas + SCV
| SUBTOTAL RRHH |  |  | 23200116 | $66,667/día × 116 días × 3 personas
II | TECNOLOGÍA
2.1 | Hosting web (Laravel + Blade) — Railway | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis. Uso comercial permitido, sin pausa
2.2 | Hosting API REST (Laravel) — Railway | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis. Se duerme tras 15 min sin tráfico
2.3 | Base de datos - MySQL 8 | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis. Uso comercial permitido, 500 MB
2.4 | Repositorio — GitHub Education | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis con correo SENA
2.5 | Dominio .com.co — nic.co | 1 año | 89000 | 89000 | Registro y renovación anual
2.6 | WhatsApp Business API — Twilio | 6 meses | 40000 | 240000 | $40.000/mes × 6 meses calendario
| SUBTOTAL TECNOLOGÍA |  |  | 329000 | Solo dominio + WhatsApp API
III | GASTOS OPERATIVOS
3.1 | Internet — Brayan Alexander Torres Peña | 6 meses | 75000 | 450000 | $75.000/mes × 6 meses — estimado Bogotá
3.2 | Internet — David Ortegón | 6 meses | 75000 | 450000 | $75.000/mes × 6 meses — estimado Bogotá
3.3 | Internet — Stiven Vargas | 6 meses | 75000 | 450000 | $75.000/mes × 6 meses — estimado Bogotá
3.4 | Luz (aporte) — Brayan Alexander Torres Peña | 6 meses | 45000 | 270000 | $45.000/mes × 6 meses — estimado Bogotá
3.5 | Luz (aporte) — David Ortegón | 6 meses | 45000 | 270000 | $45.000/mes × 6 meses — estimado Bogotá
3.6 | Luz (aporte) — Stiven Vargas | 6 meses | 45000 | 270000 | $45.000/mes × 6 meses — estimado Bogotá
3.2 | Papelería e impresiones SENA | — | GRATIS | 50000 | Actas, informes, entregables
3.3 | Transporte a reuniones presenciales | 6 meses | 16000 | 96000 | ~1 reunión/semana en SENA
3.4 | GitHub Copilot / ChatGPT (apoyo código) | 6 meses | 30000 | 180000 | Herramienta de productividad
| SUBTOTAL GASTOS |  |  | 2486000 | Internet + luz x3 + papelería + transporte + herramientas IA
IV | DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS — por días trabajados
4.1 | Laptop Brayan Alexander Torres Peña — $2.400.000 ÷ 1825d × 116d | 116 días | 1315 | 152548 | Vida útil: 5 años (1825 días)
4.2 | Laptop David Ortegón — $2.400.000 ÷ 1825d × 116d | 116 días | 1315 | 152548 | Vida útil: 5 años (1825 días)
4.3 | Laptop Stiven Vargas — $2.400.000 ÷ 1825d × 116d | 116 días | 1315 | 152548 | Vida útil: 5 años (1825 días)
| SUBTOTAL DEPRECIACIÓN |  |  | 457644 | Desgaste real del equipo propio durante el proyecto
SUBTOTAL BASE (RRHH + Tecnología + Gastos + Depreciación) |  |  |  | 26472760
IMPREVISTOS — 10% (equipo propio, riesgo conocido) |  |  |  | 2647276
GANANCIA |  |  |  | 3970914 | 15% sobre subtotal base — margen comercial real de venta
COSTO TOTAL DEL PROYECTO — CONTROL STORE (1 Jul – 18 Dic 2026) |  |  |  | 33090950
COMPARATIVA DE ESCENARIOS
| Escenario |  |  | Costo total | % ahorro vs. Trad.
A | Tradicional — equipo profesional 20 meses |  |  | 240772831 | 0%
B | Scrum — equipo profesional 20 meses |  |  | 180807246 | 24.91%
C | Scrum — equipo profesional 6 meses MVP |  |  | 87999124 | 63.45%
D | Scrum — 3 juniors externos 5 meses |  |  | 59939090 | 75.11%
E | CONTROL STORE — equipo real (1 Jul–18 Dic 2026) ← |  |  | 33090950 | 86.26%
• Vida útil de los equipos: 5 años (1.825 días) — estándar para laptops de uso intensivo en desarrollo de software.
• Depreciación = (Valor del equipo ÷ 1.825 días) × Días hábiles trabajados en el proyecto.
• Internet y luz son aportes estimados de cada integrante por trabajar desde casa durante el proyecto (Bogotá).
• Cada integrante asume su propia afiliación a salud de forma independiente (no incluida en este presupuesto).

## DIAGRAMA DE GANTT
Control Store — Aleyual ¦ Diagrama de Gantt ¦ 1 Jul 2026 → 18 Dic 2026 (116 días hábiles · 5.6 meses)
Brayan Torres · David Ortegón · Stiven Vargas — Distribución real e individual por mes
■ BT — Brayan Torres ■ DO — David Ortegón ■ SV — Stiven Vargas ▪ Hito ◆ Reunión (Review + Retro + Cliente)
| # | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Días | Jul'26 (22d) | Ago'26 (19d) | Sep'26 (22d) | Oct'26 (21d) | Nov'26 (19d) | Dic'26 (13d)
| 0.0 | KICKOFF — Planeación general del proyecto | Todos | 1 | ▪
| 1.1 | Análisis de requerimientos, diagrama de procesos y casos de uso | Brayan T. | 21 | █
| 1.2 | Modelo de datos preliminar (Crows Foot) y diccionario de datos | David O. | 22 | █
| 1.3 | Wireframes, prototipo en Figma y plan de pruebas | Stiven V. | 22 | █
| R.1 | Reunión Sprint Review + Retro + Cliente — Cierre Módulo 1 (Jul) | Todos | 0.5 | ◆
| 2.1 | Diagrama de clases UML y configuración del repositorio Git | Brayan T. | 19 |  | █
| 2.2 | Normalización 3FN, diccionario final y script DDL | David O. | 19 |  | █
| 2.3 | Prototipo navegable HTML/CSS y definición de casos de prueba | Stiven V. | 19 |  | █
| R.2 | Reunión Sprint Review + Retro + Cliente — Cierre Módulo 2 (Ago) | Todos | 0.5 |  | ◆
| 3.1 | Frontend base en Blade + Bootstrap y configuración de rutas | Brayan T. | 22 |  |  | █
| 3.2 | Script DML, autenticación con Laravel Sanctum y seguridad con bcrypt | David O. | 22 |  |  | █
| 3.3 | Diseño de componentes UI y configuración de pruebas unitarias | Stiven V. | 22 |  |  | █
| R.3 | Reunión Sprint Review + Retro + Cliente — Cierre Módulo 3 (Sep) | Todos | 0.5 |  |  | ◆
| 4.1 | Desarrollo módulo de Inventario (frontend + API) | Brayan T. | 21 |  |  |  | █
| 4.2 | Desarrollo módulos de Ventas y Caja (backend + BD) | David O. | 21 |  |  |  | █
| 4.3 | Integración frontend de Ventas/Caja y pruebas funcionales | Stiven V. | 21 |  |  |  | █
| R.4 | Reunión Sprint Review + Retro + Cliente — Cierre Módulo 4 (Oct) | Todos | 0.5 |  |  |  | ◆
| 5.1 | Dashboard administrativo e integración completa de API REST | Brayan T. | 19 |  |  |  |  | █
| 5.2 | Módulo de reportes (backend) y optimización de consultas | David O. | 19 |  |  |  |  | █
| 5.3 | Módulo de reportes (frontend), pruebas de integración y manual de usuario | Stiven V. | 19 |  |  |  |  | █
| R.5 | Reunión Sprint Review + Retro + Cliente — Cierre Módulo 5 (Nov) | Todos | 0.5 |  |  |  |  | ◆
| 6.2 | Pruebas de seguridad y documentación técnica ISO/IEC 25010 | David O. | 13 | [5 empty] | █
| 6.3 | Pruebas finales, manual técnico/usuario y entrega del proyecto | Stiven V. | 13 | [5 empty] | █
| R.6 | Reunión Sprint Review Final + Retrospectiva Final + Cliente — Validación integral | Todos | 0.5 | [5 empty] | ◆
| 6.4 | ENTREGA FINAL Y CIERRE DEL PROYECTO | Todos | 1 | [5 empty] | ▪
RESUMEN — DÍAS HÁBILES POR MES
|  | Total días hábiles del proyecto |  | 116 | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 13

## EQUIPOS DE CÓMPUTO
Control Store — Aleyual ¦ Equipos de Cómputo + Depreciación ¦ 3 Laptops — Brayan, David y Stiven
Equipos YA SON PROPIEDAD de cada integrante. Se incluye depreciación real por uso en el proyecto (116 días).
BT — Brayan Torres ¦ Líder técnico · Frontend web (Blade + Bootstrap) · API REST · Despliegue
# | COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |  | Valor de mercado
1 | Procesador | AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T · 2.1–4.0 GHz · laptop) |  | 450000
2 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (dual channel) |  | 280000
3 | Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |  | 180000
4 | Pantalla | 15.6" FHD IPS 1920×1080 |  | 420000
5 | Batería + chasis + teclado | Estructura completa del portátil |  | 870000
6 | Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI |  | 200000
Valor de mercado — equipo de Brayan Torres |  |  |  | 2400000
Depreciación por uso — 116 días trabajados (vida útil 5 años / 1.825 días) |  |  | $1,315/día | 152548 | SE SUMA al costo del proyecto
DO — David Ortegón ¦ Backend · Base de Datos · Seguridad · Documentación ISO
# | COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |  | Valor de mercado
1 | Procesador | Intel Core i5-1135G7 (4C/8T · 2.4–4.2 GHz · laptop) |  | 480000
2 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (dual channel) |  | 280000
3 | Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |  | 180000
4 | Pantalla | 15.6" FHD IPS 1920×1080 |  | 420000
5 | Batería + chasis + teclado | Estructura completa del portátil |  | 840000
6 | Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI |  | 200000
Valor de mercado — equipo de David Ortegón |  |  |  | 2400000
Depreciación por uso — 116 días trabajados (vida útil 5 años / 1.825 días) |  |  | $1,315/día | 152548 | SE SUMA al costo del proyecto
SV — Stiven Vargas ¦ UI/UX · Prototipo Figma · App Móvil · Pruebas · SCV
# | COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |  | Valor de mercado
1 | Procesador | AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T · 2.1–4.0 GHz · laptop) |  | 450000
2 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (dual channel) |  | 280000
3 | Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |  | 180000
4 | Pantalla | 15.6" FHD IPS 1920×1080 — táctil opcional para diseño |  | 420000
5 | Batería + chasis + teclado | Estructura completa del portátil |  | 870000
6 | Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI |  | 200000
Valor de mercado — equipo de Stiven Vargas |  |  |  | 2400000
Depreciación por uso — 116 días trabajados (vida útil 5 años / 1.825 días) |  |  | $1,315/día | 152548 | SE SUMA al costo del proyecto
RESUMEN — VALOR Y DEPRECIACIÓN DE LOS 3 EQUIPOS
Valor de mercado total (3 laptops — ya son propiedad de los estudiantes) |  |  |  | 7200000
Depreciación total — 3 equipos × 116 días trabajados |  |  |  | 457644
COSTO QUE SE SUMA AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (depreciación) |  |  |  | 457644
• Los 3 equipos son propiedad personal de cada integrante — su valor de compra NO se suma al proyecto.
• La DEPRECIACIÓN sí se suma — representa el desgaste real del equipo durante las horas dedicadas al proyecto.
• Fórmula: Depreciación = (Valor del equipo ÷ 1.825 días de vida útil) × Días hábiles trabajados (116 días).
• Vida útil de 5 años (1.825 días) — estándar contable para equipos de cómputo de uso profesional intensivo.
• Fuente de precios de componentes: Alkosto, Éxito y Falabella Colombia — laptops gama media 2025-2026.

## SERVIDORES
Control Store — Aleyual ¦ Servidores y Arquitectura Cloud ¦ 1 Jul – 18 Dic 2026
Sin servidor físico propio. Arquitectura de 3 capas en proveedores cloud con planes verificados (jun 2026).
ARQUITECTURA — 3 CAPAS
# | CAPA | PROVEEDOR | PLAN | COSTO | LÍMITES Y NOTAS
1 | Frontend (Blade + Bootstrap 5) | Railway — Web Service | Free | $0 | Sin 'sleep', uso comercial permitido. HTTPS y CDN incluidos.
2 | Backend (API REST Laravel 11) | Railway — Web Service | Free | $0 | Se 'duerme' tras 15 min sin tráfico (despierta en 30-60s).
3 | Base de Datos | MySQL 8 | Free | $0 | 500 MB · uso comercial permitido · pausa tras 7 días sin actividad.
4 | Dominio | nic.co | .com.co | 89000 | Registro anual obligatorio.
5 | Chatbot WhatsApp | Twilio — WhatsApp Business API | Sandbox→Pago | $40.000/mes | 6 meses calendario = $240.000 total.
TOTAL SERVIDORES — 6 MESES (Jul–Dic 2026) |  |  |  | 329000
OPCIONAL — BACKEND SIEMPRE ACTIVO (recomendado al lanzar a producción real)
# | Mejora | Proveedor | Costo USD/mes | Costo COP (6 meses) | ¿Por qué?
1 | Backend sin 'sleep' 24/7 | Railway Hobby | $7 USD | 176400 | Elimina la espera de 30-60s en la primera venta del día.
2 | Alternativa equivalente | Railway Hobby | $5 USD | 126000 | Plan con $5 USD de crédito mensual incluido.
• Vercel y Netlify solo sirven sitios estáticos y no ejecutan PHP — por eso se eligió Railway.
• Railway ofrece MySQL 8 gestionado con backups automáticos — opción correcta para la BD de un negocio real.

## RECURSOS HUMANOS
Control Store ¦ Recursos Humanos — Equipo Real ¦ 3 Desarrolladores Junior ADSO SENA
Prestación de Servicios · $2.000.000/mes cada uno · 116 días hábiles (1 Jul – 18 Dic 2026)
ITEM | INTEGRANTE / ROL | CANT | SAL. MENSUAL | MES | V/DÍA | H/DÍA | V/HORA | DÍAS | SALARIO REAL
1 | Brayan Torres — Frontend web (Blade + Bootstrap) · API R | 1 | 2000000 | 30 | 66667 | 8 | 8333 | 116 | 7733372
2 | David Ortegón — Base de Datos · Backend · Seguridad | 1 | 2000000 | 30 | 66667 | 8 | 8333 | 116 | 7733372
3 | Stiven Vargas — UI/UX · Prototipo · App Móvil · Prueba | 1 | 2000000 | 30 | 66667 | 8 | 8333 | 116 | 7733372
TOTAL HONORARIOS — 3 INTEGRANTES × 116 DÍAS HÁBILES | [8 empty] | 23200116
• Contrato: Prestación de Servicios — Art. 34 C.S.T.
• Los integrantes asumen su propia afiliación a salud (cotización independiente)
• Sin cesantías, prima, ni vacaciones pagadas por el contratante
• V/DÍA = Salario mensual ÷ 30 ¦ V/HORA = V/DÍA ÷ 8 horas
• SALARIO REAL = V/DÍA × 116 días trabajados × 1 persona
• Período: 1 julio 2026 → 18 diciembre 2026 (116 días hábiles reales, festivos colombianos descontados)

## DISTRIBUCIÓN TAREAS
Control Store ¦ Distribución de Tareas por Integrante ¦ 20 actividades · 6 meses
1 julio 2026 → 18 diciembre 2026 · Solo 2 hitos compartidos (kickoff y entrega final)
MES | ID | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DÍAS | % del mes
Jul'26 | 0.0 | KICKOFF — Planeación general del proyecto | Todos | 1 | 5%
Jul'26 | 1.1 | Análisis de requerimientos, diagrama de procesos y casos de uso | Brayan T. | 21 | 95%
Jul'26 | 1.2 | Modelo de datos preliminar (Crows Foot) y diccionario de datos | David O. | 22 | 100%
Jul'26 | 1.3 | Wireframes, prototipo en Figma y plan de pruebas | Stiven V. | 22 | 100%
Ago'26 | 2.1 | Diagrama de clases UML y configuración del repositorio Git | Brayan T. | 19 | 100%
Ago'26 | 2.2 | Normalización 3FN, diccionario final y script DDL | David O. | 19 | 100%
Ago'26 | 2.3 | Prototipo navegable HTML/CSS y definición de casos de prueba | Stiven V. | 19 | 100%
Sep'26 | 3.1 | Frontend base en Blade + Bootstrap y configuración de rutas | Brayan T. | 22 | 100%
Sep'26 | 3.2 | Script DML, autenticación con Laravel Sanctum y seguridad con bcrypt | David O. | 22 | 100%
Sep'26 | 3.3 | Diseño de componentes UI y configuración de pruebas unitarias | Stiven V. | 22 | 100%
Oct'26 | 4.1 | Desarrollo módulo de Inventario (frontend + API) | Brayan T. | 21 | 100%
Oct'26 | 4.2 | Desarrollo módulos de Ventas y Caja (backend + BD) | David O. | 21 | 100%
Oct'26 | 4.3 | Integración frontend de Ventas/Caja y pruebas funcionales | Stiven V. | 21 | 100%
Nov'26 | 5.1 | Dashboard administrativo e integración completa de API REST | Brayan T. | 19 | 100%
Nov'26 | 5.2 | Módulo de reportes (backend) y optimización de consultas | David O. | 19 | 100%
Nov'26 | 5.3 | Módulo de reportes (frontend), pruebas de integración y manual de usuario | Stiven V. | 19 | 100%
Dic'26 | 6.1 | Despliegue en Railway y configuración del dominio | Brayan T. | 13 | 100%
Dic'26 | 6.2 | Pruebas de seguridad y documentación técnica ISO/IEC 25010 | David O. | 13 | 100%
Dic'26 | 6.3 | Pruebas finales, manual técnico/usuario y entrega del proyecto | Stiven V. | 13 | 100%
Dic'26 | 6.4 | ENTREGA FINAL Y CIERRE DEL PROYECTO | Todos | 1 | 8%
RESUMEN DE CARGA POR INTEGRANTE
INI. |  | NOMBRE | DÍAS PROPIOS | DÍAS COMPARTIDOS | TOTAL DÍAS
BT |  | Brayan Torres | 115 | 2 | 117
DO |  | David Ortegón | 116 | 2 | 118
SV |  | Stiven Vargas | 116 | 2 | 118

## ÉPICAS
CONTROL STORE — ÉPICAS DEL PRODUCTO
Equipo: Brayan Torres · David Ortegón · Stiven Vargas — Desarrolladores Full Stack
ID | ÉPICA | DESCRIPCIÓN | MÓDULO SRS | SPRINT | PRIORIDAD | ESTADO | ✓
EP-01 | Gestión de Usuarios | Control de acceso, autenticación y administración de cuentas (ADMIN, Vendedor, Domiciliario) | SS-001 | Sprint 1 | Alta | Planificado | ✓
EP-02 | Gestión de Inventario | Registro, consulta, edición y control de productos con alertas automáticas de stock y vencimiento | SS-002 | Sprint 2 | Alta | Planificado
EP-03 | Gestión de Ventas y Caja | Registro de ventas con múltiples métodos de pago, consulta, anulación y cierre automático de caja | SS-003 | Sprint 3 | Alta | Planificado
EP-04 | Domicilios – Chatbot WhatsApp | Integración con WhatsApp Business API: pedidos, asignación de domiciliario y notificaciones | SS-004 | Sprint 4 | Alta | Planificado
EP-05 | Reportes y Estadísticas | Reportes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios exportables en PDF/Excel | SS-005 | Sprint 5 | Media | Planificado

## SCRUM TEAM
CONTROL STORE — SCRUM TEAM · Equipo de Desarrollo
Proyecto Control Store · Cliente: Autoservicio Ayuelal · Jul – Dic 2026
ROL SCRUM | NOMBRE COMPLETO | INIC. | PUESTO / RESPONSABILIDAD | STACK TECNOLÓGICO | EPS
Scrum Master | Brayan Alexander Torres Peña | BT | Desarrollador Full Stack — Líder Técnico | Laravel 11 · PHP + MySQL 8 · API REST · Despliegue | Colpatria EPS
Product Owner (delegado) | Instructor SENA | — | Representa al Product Owner: valida backlog, prioridades y entregables ante el cliente | SENA — Centro de Servicios Financieros | —
Scrum Team / Dev | David Ortegón | DO | Desarrollador Full Stack — Backend & Base de Datos | Backend · MySQL 8 · Seguridad · Documentación ISO | Colpatria EPS
Scrum Team / Dev | Stiven Vargas | SV | Desarrollador Full Stack — UI/UX & Calidad | UI/UX · Figma · App Móvil · Pruebas · Control de Versiones | Colpatria EPS
Stakeholder / Cliente | Humberto Moreno | HM | Propietario Autoservicio Ayuelal — valida en Sprint Review y aprueba entregables | Cliente externo | —
SERVICIOS PERSONALES MENSUALES POR INTEGRANTE (estimado · trabajo desde casa)
INTEGRANTE |  |  | INTERNET / MES | LUZ (aporte) / MES | TOTAL / MES
Brayan Alexander Torres Peña |  |  | 75000 | 45000 | 120000
David Ortegón |  |  | 75000 | 45000 | 120000
Stiven Vargas |  |  | 75000 | 45000 | 120000
TOTAL EQUIPO (3 integrantes) |  |  | 225000 | 135000 | 360000
REUNIONES SCRUM — CONTROL STORE
CEREMONIA | FRECUENCIA | DURACIÓN | PARTICIPANTES |  | OBJETIVO
Sprint Planning | Inicio de cada Sprint (cada 3 sem.) | 2 horas | BT, DO, SV, Instructor SENA |  | Seleccionar ítems del Product Backlog, definir el Sprint Goal y crear el Sprint Backlog.
Daily Scrum | Cada día hábil | 15 minutos | BT, DO, SV |  | ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay impedimentos? Sincronización diaria.
Sprint Review | Final de cada Sprint | 1 hora | BT, DO, SV, Instructor SENA, Humberto Moreno |  | Demostrar el incremento funcional y validar criterios de aceptación.
Sprint Retrospectiva | Final de cada Sprint (tras Review) | 45 minutos | BT, DO, SV |  | ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? Acciones concretas de mejora continua.
Reunión con Cliente | Inicio del proyecto y tras cada Review | 30–60 min | BT, DO, SV, Humberto Moreno |  | Validar requisitos, demostrar avance real y recolectar feedback del propietario.
Refinamiento de Backlog | Mitad de cada Sprint | 1 hora | BT, DO, SV, Instructor SENA |  | Revisar, priorizar y estimar ítems del Product Backlog para el siguiente Sprint.

## GANTT SCRUM
CONTROL STORE — DIAGRAMA DE GANTT SCRUM · Sprints por Requisitos Funcionales (RF01–RF30)
Scrum Master: Brayan Torres · Equipo: David Ortegón, Stiven Vargas · Product Owner: Instructor SENA · Cliente: Humberto Moreno ¦ Marca ✓ en la columna H cuando el ítem esté Hecho
[8 empty] | SPRINT 1 — Usuarios (RF01–RF07) |  |  | SPRINT 2 — Inventario (RF08–RF13) |  |  | SPRINT 3 — Ventas/Caja (RF14–RF18) |  |  | SPRINT 4 — Domicilios (RF19–RF25) |  |  | SPRINT 5 — Reportes (RF26–RF30) |  |  | SPRINT 6 — Integración y Despliegue
# | TIPO | ID | DESCRIPCIÓN / TAREA | RESP. | DÍAS | SPRINT | ✓ | S1 01-03 Jul | S2 06-10 Jul | S3 13-17 Jul | S4 20-24 Jul | S5 27-31 Jul | S6 03-07 Ago | S7 10-14 Ago | S8 17-21 Ago | S9 24-28 Ago | S10 31Ago-04Sep | S11 07-11 Sep | S12 14-18 Sep | S13 21-25 Sep | S14 28Sep-02Oct | S15 05-09 Oct | S16 12-16 Oct | S17 19Oct-06Nov | S18 09Nov-04Dic | S19 07-18 Dic
SPRINT 1 — Módulo de Usuarios ¦ 01/07/2026 – 17/07/2026 ¦ 3 semanas
Sprint Goal: EP-01 · RF01–RF07 con autenticación con Laravel Sanctum + bcrypt
1 | ÉPICA | EP-01 | Gestión de Usuarios | Todos | 1 | SPRINT 1 | ✓ | ■ | ■ | ■
2 | RF | RF01 | Iniciar sesión (autenticación con Laravel Sanctum + roles) | DO | 3 | SPRINT 1 | ✓ | ▬
3 | Sub-RF | RF01.1 | INCLUDE: Validar credenciales en BD | DO | 1 | SPRINT 1 |  | ▬
4 | Sub-RF | RF01.2 | EXTEND: Error de credenciales incorrectas | DO | 1 | SPRINT 1 |  | ▬
5 | Sub-RF | RF01.3 | EXTEND: Bloquear usuario inactivo | DO | 1 | SPRINT 1 |  | ▬
6 | RF | RF02 | Cerrar sesión (invalidar token) | BT | 1 | SPRINT 1 |  | ▬
7 | Sub-RF | RF02.1 | INCLUDE: Validar token de sesión | BT | 1 | SPRINT 1 |  | ▬
8 | RF | RF03 | Recuperar contraseña (email, enlace 30 min) | DO | 2 | SPRINT 1 |  |  | ▬
9 | Sub-RF | RF03.1 | INCLUDE: Enviar email con enlace | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  | ▬
10 | Sub-RF | RF03.2 | EXTEND: Error de correo no registrado | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  | ▬
11 | RF | RF04 | Registrar usuario (ADMIN crea cuentas + bcrypt) | DO | 2 | SPRINT 1 |  |  | ▬
12 | Sub-RF | RF04.1 | INCLUDE: Cifrar contraseña (bcrypt) | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  | ▬
13 | Sub-RF | RF04.2 | INCLUDE: Validar correo duplicado | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  | ▬
14 | RF | RF05 | Editar usuario (log de auditoría) | DO | 2 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
15 | Sub-RF | RF05.1 | INCLUDE: Registrar log de auditoría | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
16 | RF | RF06 | Actualizar estado usuario (activar/desactivar) | BT | 2 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
17 | Sub-RF | RF06.1 | INCLUDE: Registrar log de auditoría | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
18 | Sub-RF | RF06.2 | EXTEND: Bloquear acceso al desactivar | BT | 1 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
19 | RF | RF07 | Cambiar contraseña propia (validar actual + bcrypt) | DO | 2 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
20 | Sub-RF | RF07.1 | INCLUDE: Validar contraseña actual | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
21 | Sub-RF | RF07.2 | INCLUDE: Cifrar nueva contraseña (bcrypt) | DO | 1 | SPRINT 1 |  |  |  | ▬
22 | CEREMONIA | REV-S1 | Sprint Review Sprint 1 — Demo al instructor SENA | Todos | 0.5 | SPRINT 1 |  |  |  | ◆
23 | CEREMONIA | RET-S1 | Retrospectiva Sprint 1 | Todos | 0.5 | SPRINT 1 |  |  |  | ◆
24 | CEREMONIA | CLI-S1 | Reunión con Humberto Moreno — Validación S1 | Todos | 0.5 | SPRINT 1 |  |  |  | ◆
SPRINT 2 — Módulo de Inventario ¦ 20/07/2026 – 07/08/2026 ¦ 3 semanas
Sprint Goal: EP-02 · RF08–RF13: CRUD de productos + alertas automáticas
25 | ÉPICA | EP-02 | Gestión de Inventario | Todos | 1 | SPRINT 2 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
26 | RF | RF08 | Registrar producto (barras, precios, stock, venc.) | BT | 3 | SPRINT 2 |  |  |  |  | ▬
27 | Sub-RF | RF08.1 | INCLUDE: Validar código de barras | BT | 1 | SPRINT 2 |  |  |  |  | ▬
28 | Sub-RF | RF08.2 | INCLUDE: Guardar en base de datos | DO | 1 | SPRINT 2 |  |  |  |  | ▬
29 | Sub-RF | RF08.3 | EXTEND: Error de código duplicado | BT | 1 | SPRINT 2 |  |  |  |  | ▬
30 | RF | RF09 | Listar productos (paginado, filtros) | BT | 2 | SPRINT 2 |  |  |  |  | ▬
31 | Sub-RF | RF09.1 | INCLUDE: Consultar BD de inventario | DO | 1 | SPRINT 2 |  |  |  |  | ▬
32 | RF | RF10 | Consultar producto (detalle + historial) | BT | 2 | SPRINT 2 | [5 empty] | ▬
33 | Sub-RF | RF10.1 | INCLUDE: Consultar BD de inventario | DO | 1 | SPRINT 2 | [5 empty] | ▬
34 | Sub-RF | RF10.2 | INCLUDE: Mostrar historial de movimientos | DO | 1 | SPRINT 2 | [5 empty] | ▬
35 | RF | RF11 | Editar producto (todos los campos + log auditoría) | BT | 2 | SPRINT 2 | [5 empty] | ▬
36 | Sub-RF | RF11.1 | INCLUDE: Guardar cambios en BD | DO | 1 | SPRINT 2 | [5 empty] | ▬
37 | Sub-RF | RF11.2 | INCLUDE: Registrar log de auditoría | DO | 1 | SPRINT 2 | [5 empty] | ▬
38 | Sub-RF | RF11.3 | EXTEND: Alerta de stock bajo al editar | BT | 1 | SPRINT 2 | [5 empty] | ▬
39 | RF | RF12 | Eliminar producto (confirmación + log) | BT | 2 | SPRINT 2 | [6 empty] | ▬
40 | Sub-RF | RF12.1 | INCLUDE: Confirmar eliminación | BT | 1 | SPRINT 2 | [6 empty] | ▬
41 | Sub-RF | RF12.2 | INCLUDE: Registrar log de auditoría | DO | 1 | SPRINT 2 | [6 empty] | ▬
42 | RF | RF13 | Alerta de vencimiento y stock mínimo (dashboard) | DO | 3 | SPRINT 2 | [6 empty] | ▬
43 | Sub-RF | RF13.1 | INCLUDE: Consultar BD de inventario | DO | 1 | SPRINT 2 | [6 empty] | ▬
44 | Sub-RF | RF13.2 | INCLUDE: Notificar vencimiento | DO | 1 | SPRINT 2 | [6 empty] | ▬
45 | Sub-RF | RF13.3 | INCLUDE: Notificar stock mínimo | DO | 1 | SPRINT 2 | [6 empty] | ▬
46 | CEREMONIA | REV-S2 | Sprint Review Sprint 2 — Demo inventario | Todos | 0.5 | SPRINT 2 | [6 empty] | ◆
47 | CEREMONIA | RET-S2 | Retrospectiva Sprint 2 | Todos | 0.5 | SPRINT 2 | [6 empty] | ◆
48 | CEREMONIA | CLI-S2 | Reunión con cliente — Revisión inventario | Todos | 0.5 | SPRINT 2 | [6 empty] | ◆
SPRINT 3 — Módulo de Ventas y Caja ¦ 10/08/2026 – 28/08/2026 ¦ 3 semanas
Sprint Goal: EP-03 · RF14–RF18: ventas con múltiples pagos + cierre de caja
49 | ÉPICA | EP-03 | Gestión de Ventas y Caja | Todos | 1 | SPRINT 3 | [7 empty] | ■ | ■ | ■
50 | RF | RF14 | Registrar venta (barras/búsqueda, total, stock) | BT | 3 | SPRINT 3 | [7 empty] | ▬
51 | Sub-RF | RF14.1 | INCLUDE: Calcular total automático | BT | 1 | SPRINT 3 | [7 empty] | ▬
52 | Sub-RF | RF14.2 | INCLUDE: Descontar stock en BD | DO | 1 | SPRINT 3 | [7 empty] | ▬
53 | Sub-RF | RF14.3 | INCLUDE: Generar comprobante de venta | BT | 1 | SPRINT 3 | [7 empty] | ▬
54 | Sub-RF | RF14.4 | EXTEND: Pago QR (Nequi/Daviplata) | BT | 1 | SPRINT 3 | [7 empty] | ▬
55 | Sub-RF | RF14.5 | EXTEND: Error de stock insuficiente | DO | 1 | SPRINT 3 | [7 empty] | ▬
56 | RF | RF15 | Listar ventas (filtros fecha/vendedor/pago) | SV | 2 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
57 | Sub-RF | RF15.1 | INCLUDE: Consultar BD de ventas | DO | 1 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
58 | RF | RF16 | Consultar venta (detalle completo) | SV | 2 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
59 | Sub-RF | RF16.1 | INCLUDE: Consultar BD de ventas | DO | 1 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
60 | RF | RF17 | Anular venta (solo ADMIN, revertir stock) | DO | 2 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
61 | Sub-RF | RF17.1 | EXTEND: Confirmar y registrar motivo | DO | 1 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
62 | Sub-RF | RF17.2 | INCLUDE: Revertir stock en BD | DO | 1 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
63 | Sub-RF | RF17.3 | INCLUDE: Registrar log de auditoría | DO | 1 | SPRINT 3 | [8 empty] | ▬
64 | RF | RF18 | Cierre de caja (totales x método + comprobante) | BT | 3 | SPRINT 3 | [9 empty] | ▬
65 | Sub-RF | RF18.1 | INCLUDE: Consultar ventas del día | DO | 1 | SPRINT 3 | [9 empty] | ▬
66 | Sub-RF | RF18.2 | INCLUDE: Calcular totales por método | DO | 1 | SPRINT 3 | [9 empty] | ▬
67 | Sub-RF | RF18.3 | INCLUDE: Generar comprobante de cierre | BT | 1 | SPRINT 3 | [9 empty] | ▬
68 | CEREMONIA | REV-S3 | Sprint Review Sprint 3 — Demo ventas + caja | Todos | 0.5 | SPRINT 3 | [9 empty] | ◆
69 | CEREMONIA | RET-S3 | Retrospectiva Sprint 3 | Todos | 0.5 | SPRINT 3 | [9 empty] | ◆
70 | CEREMONIA | CLI-S3 | Reunión con cliente — Validación ventas | Todos | 0.5 | SPRINT 3 | [9 empty] | ◆
SPRINT 4 — Domicilios / Chatbot WhatsApp ¦ 31/08/2026 – 18/09/2026 ¦ 3 semanas
Sprint Goal: EP-04 · RF19–RF25: chatbot WhatsApp + pedidos + notificaciones
71 | ÉPICA | EP-04 | Domicilios – Chatbot WhatsApp Business | Todos | 1 | SPRINT 4 | [10 empty] | ■ | ■ | ■
72 | RF | RF19 | Iniciar pedido vía chatbot (menú, bienvenida) | DO | 3 | SPRINT 4 | [10 empty] | ▬
73 | Sub-RF | RF19.1 | EXTEND: Mensaje fuera de horario | DO | 1 | SPRINT 4 | [10 empty] | ▬
74 | Sub-RF | RF19.2 | EXTEND: Opción inválida — volver al menú | DO | 1 | SPRINT 4 | [10 empty] | ▬
75 | RF | RF20 | Consultar catálogo vía chatbot | BT | 2 | SPRINT 4 | [10 empty] | ▬
76 | Sub-RF | RF20.1 | INCLUDE: Consultar BD de inventario | DO | 1 | SPRINT 4 | [10 empty] | ▬
77 | Sub-RF | RF20.2 | INCLUDE: Validar stock de productos | DO | 1 | SPRINT 4 | [10 empty] | ▬
78 | RF | RF21 | Confirmar y enviar pedido (resumen, total) | BT | 2 | SPRINT 4 | [11 empty] | ▬
79 | Sub-RF | RF21.1 | INCLUDE: Mostrar resumen y total | BT | 1 | SPRINT 4 | [11 empty] | ▬
80 | Sub-RF | RF21.2 | EXTEND: Producto sin stock — ajustar pedido | DO | 1 | SPRINT 4 | [11 empty] | ▬
81 | Sub-RF | RF21.3 | EXTEND: Timeout sin confirmar — cancelar | DO | 1 | SPRINT 4 | [11 empty] | ▬
82 | RF | RF22 | Registrar pedido en sistema (Pendiente) | DO | 2 | SPRINT 4 | [11 empty] | ▬
83 | Sub-RF | RF22.1 | INCLUDE: Guardar pedido en BD | DO | 1 | SPRINT 4 | [11 empty] | ▬
84 | Sub-RF | RF22.2 | INCLUDE: Estado inicial Pendiente | DO | 1 | SPRINT 4 | [11 empty] | ▬
85 | RF | RF23 | Asignar domiciliario al pedido | BT | 2 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
86 | Sub-RF | RF23.1 | INCLUDE: Notificar al Admin nuevo pedido | BT | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
87 | Sub-RF | RF23.2 | INCLUDE: Cambiar estado a Alistando | DO | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
88 | Sub-RF | RF23.3 | EXTEND: Notificar al domiciliario | DO | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
89 | RF | RF24 | Actualizar estado pedido (En camino → Entregado) | SV | 2 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
90 | Sub-RF | RF24.1 | EXTEND: Sin domiciliarios disponibles | DO | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
91 | Sub-RF | RF24.2 | INCLUDE: Registrar marca de tiempo | DO | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
92 | Sub-RF | RF24.3 | INCLUDE: Guardar estado en BD | DO | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
93 | RF | RF25 | Notificar estado del pedido al cliente (WA) | DO | 2 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
94 | Sub-RF | RF25.1 | EXTEND: Marcar No Entregado | DO | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
95 | Sub-RF | RF25.2 | EXTEND: Enviar mensaje por WhatsApp | DO | 1 | SPRINT 4 | [12 empty] | ▬
96 | CEREMONIA | REV-S4 | Sprint Review Sprint 4 — Demo chatbot | Todos | 0.5 | SPRINT 4 | [12 empty] | ◆
97 | CEREMONIA | RET-S4 | Retrospectiva Sprint 4 | Todos | 0.5 | SPRINT 4 | [12 empty] | ◆
98 | CEREMONIA | CLI-S4 | Reunión con cliente — Prueba real chatbot | Todos | 0.5 | SPRINT 4 | [12 empty] | ◆
SPRINT 5 — Módulo de Reportes ¦ 21/09/2026 – 09/10/2026 ¦ 3 semanas
Sprint Goal: EP-05 · RF26–RF30: reportes gráficos e impresos PDF/Excel
99 | ÉPICA | EP-05 | Reportes y Estadísticas | Todos | 1 | SPRINT 5 | [13 empty] | ■ | ■ | ■
100 | RF | RF26 | Reporte gráfico de ventas (barras/líneas) | SV | 3 | SPRINT 5 | [13 empty] | ▬
101 | Sub-RF | RF26.1 | INCLUDE: Consultar BD de ventas | DO | 1 | SPRINT 5 | [13 empty] | ▬
102 | Sub-RF | RF26.2 | INCLUDE: Generar gráfico | SV | 1 | SPRINT 5 | [13 empty] | ▬
103 | RF | RF27 | Reporte impreso ventas (PDF/Excel) | SV | 2 | SPRINT 5 | [13 empty] | ▬
104 | Sub-RF | RF27.1 | EXTEND: Exportar a PDF/Excel | DO | 1 | SPRINT 5 | [13 empty] | ▬
105 | RF | RF28 | Reporte gráfico inventario | SV | 2 | SPRINT 5 | [14 empty] | ▬
106 | Sub-RF | RF28.1 | INCLUDE: Consultar BD de inventario | DO | 1 | SPRINT 5 | [14 empty] | ▬
107 | Sub-RF | RF28.2 | INCLUDE: Generar gráfico del inventario | SV | 1 | SPRINT 5 | [14 empty] | ▬
108 | RF | RF29 | Reporte impreso productos (PDF/Excel) | SV | 2 | SPRINT 5 | [14 empty] | ▬
109 | Sub-RF | RF29.1 | EXTEND: Exportar a PDF/Excel | DO | 1 | SPRINT 5 | [14 empty] | ▬
110 | RF | RF30 | Reporte de domicilios (estados, tiempos) | SV | 3 | SPRINT 5 | [15 empty] | ▬
111 | Sub-RF | RF30.1 | INCLUDE: Consultar BD de domicilios | DO | 1 | SPRINT 5 | [15 empty] | ▬
112 | Sub-RF | RF30.2 | EXTEND: Enviar estado de pedido en reporte | DO | 1 | SPRINT 5 | [15 empty] | ▬
113 | CEREMONIA | REV-S5 | Sprint Review Sprint 5 — Demo reportes | Todos | 0.5 | SPRINT 5 | [15 empty] | ◆
114 | CEREMONIA | RET-S5 | Retrospectiva Sprint 5 | Todos | 0.5 | SPRINT 5 | [15 empty] | ◆
115 | CEREMONIA | CLI-S5 | Reunión final con cliente — Validación integral | Todos | 0.5 | SPRINT 5 | [15 empty] | ◆
SPRINT 6 — Integración, Pruebas y Despliegue ¦ 12/10/2026 – 18/12/2026 ¦ 10 semanas
Sprint Goal: Sistema integrado, desplegado, documentado y entregado
116 | TAREA | T-6.1 | Pruebas de integración completas | SV | 10 | SPRINT 6 | [16 empty] | ▬
117 | TAREA | T-6.2 | Pruebas de seguridad + auditoría log | DO | 8 | SPRINT 6 | [16 empty] | ▬
118 | TAREA | T-6.3 | Despliegue Railway (Laravel + MySQL) | BT | 5 | SPRINT 6 | [17 empty] | ▬
119 | TAREA | T-6.4 | Configuración dominio .com.co + HTTPS | BT | 3 | SPRINT 6 | [17 empty] | ▬
120 | TAREA | T-6.5 | Configuración WhatsApp Business API en producción | DO | 4 | SPRINT 6 | [17 empty] | ▬
121 | TAREA | T-6.6 | Documentación técnica ISO/IEC 25010 | DO | 6 | SPRINT 6 | [18 empty] | ▬
122 | TAREA | T-6.7 | Manual de usuario + manual técnico | SV | 5 | SPRINT 6 | [18 empty] | ▬
123 | TAREA | T-6.8 | Pruebas de aceptación con el cliente | Todos | 3 | SPRINT 6 | [18 empty] | ▬
124 | TAREA | T-6.9 | Capacitación al cliente y empleados | Todos | 2 | SPRINT 6 | [19 empty] | ▬
125 | TAREA | T-6.10 | Preparación entregable final SENA | Todos | 3 | SPRINT 6 | [19 empty] | ▬
126 | CEREMONIA | REV-FIN | Sprint Review Final — Sistema completo | Todos | 0.5 | SPRINT 6 | [19 empty] | ◆
127 | CEREMONIA | RET-FIN | Retrospectiva Final del Proyecto | Todos | 0.5 | SPRINT 6 | [19 empty] | ◆
128 | HITO | HITO-FIN | ENTREGA FINAL — Control Store v1.0 · 18 Dic 2026 | Todos | 1 | SPRINT 6 | [19 empty] | ■

## PRODUCT BACKLOG
CONTROL STORE — PRODUCT BACKLOG · RF01–RF30 + Sub-Requisitos INCLUDE/EXTEND
Fuente: Especificación de Requisitos SRS v0300 · 21/06/2026 · IEEE Std 830-1998 ¦ Marca ✓ al completar
ÉPICA | SPRINT | ID RF | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO / SUB-REQUISITO | TIPO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | ACTORES | SP | PRIORIDAD | ✓
EP-01 | Sprint 1 | RF01 | Iniciar sesión — autenticación con Laravel Sanctum con roles ADMIN/VENDEDOR/DOMICILIARIO | RF | Login exitoso redirige al dashboard del rol; credenciales incorrectas muestran error; usuario inactivo bloqueado | ADMIN, Vendedor, Domiciliario | 5 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF01.1 | INCLUDE: Validar credenciales en BD antes de conceder acceso | Sub-RF | Credenciales correctas → acceso; incorrectas → error | Sistema | 2 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF01.2 | EXTEND: Mostrar error si credenciales son incorrectas | Sub-RF | Mensaje de error claro, sin revelar cuál campo falla | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF01.3 | EXTEND: Bloquear usuario inactivo al intentar iniciar sesión | Sub-RF | Mensaje informativo de cuenta inactiva | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF02 | Cerrar sesión — invalidar token y redirigir a login | RF | Sesión cerrada; token inválido; sin datos en caché accesibles | ADMIN, Vendedor, Domiciliario | 2 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF02.1 | INCLUDE: Validar e invalidar token de sesión activa al cerrar | Sub-RF | Token invalidado en BD/blacklist | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF03 | Recuperar contraseña — enlace al correo con expiración 30 min | RF | Email recibido en <2min; enlace expira en 30min; correo no registrado → mensaje genérico | ADMIN, Vendedor, Domiciliario | 3 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF03.1 | INCLUDE: Enviar email con enlace de restablecimiento (30 min) | Sub-RF | Email enviado con link válido 30 minutos | Sistema | 2 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF03.2 | EXTEND: Error genérico si el correo no está registrado | Sub-RF | No revela si la cuenta existe o no (seguridad) | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF04 | Registrar usuario — ADMIN crea cuentas con cifrado bcrypt | RF | Usuario creado con rol asignado; contraseña cifrada; correo duplicado detectado | ADMIN | 3 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF04.1 | INCLUDE: Cifrar contraseña con bcrypt antes de almacenar | Sub-RF | Hash bcrypt visible en BD; nunca plaintext | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF04.2 | INCLUDE: Validar que el correo no esté registrado previamente | Sub-RF | Error si correo duplicado | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF05 | Editar usuario — actualizar datos + log de auditoría automático | RF | Cambios guardados; log con fecha/hora/usuario que modificó | ADMIN | 2 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF05.1 | INCLUDE: Registrar log de auditoría en cada modificación | Sub-RF | Log con: fecha, hora, usuario, campo modificado | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF06 | Actualizar estado usuario — activar/desactivar sin eliminar | RF | Usuario desactivado no puede iniciar sesión; log registrado | ADMIN | 2 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF06.1 | INCLUDE: Registrar cambio de estado en log de auditoría | Sub-RF | Log con estado anterior y nuevo | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF06.2 | EXTEND: Bloquear acceso inmediatamente al desactivar | Sub-RF | Si el usuario está logueado, su sesión se invalida | Sistema | 2 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF07 | Cambiar contraseña propia — validar actual + nueva con bcrypt | RF | Contraseña actual correcta; nueva cumple reglas; cifrada con bcrypt | ADMIN, Vendedor, Domiciliario | 2 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF07.1 | INCLUDE: Verificar contraseña actual antes de permitir cambio | Sub-RF | Error si actual incorrecta | Sistema | 1 | Alta
EP-01 | Sprint 1 | RF07.2 | INCLUDE: Cifrar nueva contraseña con bcrypt | Sub-RF | Hash bcrypt almacenado | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF08 | Registrar producto — todos los campos: barras, precios, stock, venc. | RF | Producto creado con ID único; código barras validado; duplicado detectado | ADMIN, Vendedor | 5 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF08.1 | INCLUDE: Validar código de barras al registrar | Sub-RF | Formato EAN/UPC válido | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF08.2 | INCLUDE: Guardar producto en base de datos de inventario | Sub-RF | Registro persistido en MySQL 8 | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF08.3 | EXTEND: Error si código de barras ya existe (duplicado) | Sub-RF | Mensaje de error, no se crea duplicado | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF09 | Listar productos — paginado, filtros por categoría/nombre/estado | RF | Listado visible; paginación funcional; filtros operativos | ADMIN, Vendedor | 3 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF09.1 | INCLUDE: Consultar BD de inventario para listado de activos | Sub-RF | Solo productos activos en listado principal | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF10 | Consultar producto — detalle completo + historial movimientos | RF | Todos los campos visibles; historial de entradas/salidas | ADMIN, Vendedor | 3 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF10.1 | INCLUDE: Consultar BD de inventario para detalle | Sub-RF | Datos completos recuperados | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF10.2 | INCLUDE: Mostrar historial de movimientos de stock | Sub-RF | Tabla cronológica de entradas y salidas | Sistema | 2 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF11 | Editar producto — todos los campos + log de auditoría | RF | Cambios guardados; log registrado; alerta si stock<mínimo | ADMIN | 3 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF11.1 | INCLUDE: Guardar cambios del producto en BD | Sub-RF | Datos actualizados en MySQL 8 | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF11.2 | INCLUDE: Registrar log de auditoría por cada cambio | Sub-RF | Log con campo, valor anterior, valor nuevo | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF11.3 | EXTEND: Alerta de stock si edición deja stock < mínimo | Sub-RF | Alerta visible en dashboard | Sistema | 1 | Media
EP-02 | Sprint 2 | RF12 | Eliminar producto — confirmación + log de auditoría | RF | Confirmación antes de eliminar; log con acción registrada | ADMIN | 2 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF12.1 | INCLUDE: Solicitar confirmación antes de eliminar/desactivar | Sub-RF | Modal de confirmación con nombre del producto | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF12.2 | INCLUDE: Registrar eliminación en log de auditoría | Sub-RF | Log con fecha, hora, usuario, producto | Sistema | 1 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF13 | Alerta automática vencimiento y stock mínimo en dashboard | RF | Alertas visibles; notificación al ADMIN; verificación en tiempo real | ADMIN | 5 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF13.1 | INCLUDE: Consultar inventario para evaluar condiciones de alerta | Sub-RF | Verificación periódica (cada carga de página / cron) | Sistema | 2 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF13.2 | INCLUDE: Notificar productos en o próximos a vencimiento | Sub-RF | Badge/notificación visible en dashboard | Sistema | 2 | Alta
EP-02 | Sprint 2 | RF13.3 | INCLUDE: Notificar productos con stock ≤ cantidad mínima | Sub-RF | Badge/notificación visible en dashboard | Sistema | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF14 | Registrar venta — barras/búsqueda, total auto, descuento stock, comprobante | RF | Venta guardada; stock descontado; comprobante generado; QR/tarjeta/efectivo aceptados | ADMIN, Vendedor | 8 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF14.1 | INCLUDE: Calcular total automático de la venta | Sub-RF | Total correcto sin intervención manual | Sistema | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF14.2 | INCLUDE: Descontar cantidades vendidas del stock en BD | Sub-RF | Stock actualizado inmediatamente | Sistema | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF14.3 | INCLUDE: Generar comprobante de venta (imprimible) | Sub-RF | PDF/ticket con productos, totales, fecha, método de pago | Sistema | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF14.4 | EXTEND: Aceptar pago con código QR Nequi/Daviplata | Sub-RF | QR generado en pantalla; pago verificado | Sistema | 3 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF14.5 | EXTEND: Error e impedimento si el stock es insuficiente | Sub-RF | Mensaje claro con cantidad disponible vs. requerida | Sistema | 1 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF15 | Listar ventas — paginado, filtros fecha/vendedor/método pago | RF | Historial visible con totales del período | ADMIN, Vendedor | 3 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF15.1 | INCLUDE: Consultar BD de ventas para construir listado | Sub-RF | Datos recuperados según filtros aplicados | Sistema | 1 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF16 | Consultar venta — detalle completo: productos, pagos, fechas | RF | Todos los detalles de la venta visibles | ADMIN, Vendedor | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF16.1 | INCLUDE: Consultar BD de ventas para el detalle | Sub-RF | Detalle completo recuperado | Sistema | 1 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF17 | Anular venta — solo ADMIN, motivo obligatorio, revertir stock | RF | Venta anulada; stock revertido; log con motivo registrado | ADMIN | 5 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF17.1 | EXTEND: Solicitar confirmación y motivo de anulación | Sub-RF | Modal con campo obligatorio de motivo | Sistema | 1 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF17.2 | INCLUDE: Revertir stock en BD a estado pre-venta | Sub-RF | Cantidades restauradas en inventario | Sistema | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF17.3 | INCLUDE: Registrar anulación completa en log de auditoría | Sub-RF | Log con: venta ID, usuario, motivo, fecha/hora | Sistema | 1 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF18 | Cierre de caja — totales por método de pago + comprobante | RF | Resumen completo; comprobante PDF imprimible; solo ADMIN | ADMIN | 5 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF18.1 | INCLUDE: Consultar todas las ventas del día en BD | Sub-RF | Ventas del día agrupadas | Sistema | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF18.2 | INCLUDE: Calcular totales por cada método de pago | Sub-RF | Efectivo / Tarjeta / QR totalizados | Sistema | 2 | Alta
EP-03 | Sprint 3 | RF18.3 | INCLUDE: Generar comprobante de cierre imprimible | Sub-RF | PDF con resumen de ingresos/egresos del día | Sistema | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF19 | Iniciar pedido vía chatbot WA — menú, bienvenida, horario | RF | Chatbot activo; menú presentado; mensaje fuera de horario funciona; opción inválida reinicia menú | Cliente (WA) | 5 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF19.1 | EXTEND: Informar al cliente si escribe fuera del horario | Sub-RF | Mensaje automático con horario de atención | Chatbot | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF19.2 | EXTEND: Volver al menú si el cliente elige opción inválida | Sub-RF | Menú presentado nuevamente con mensaje de aclaración | Chatbot | 1 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF20 | Consultar catálogo vía chatbot — nombre, precio, disponibilidad | RF | Lista de productos con stock>0 enviada por WhatsApp en tiempo real | Cliente (WA) | 5 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF20.1 | INCLUDE: Chatbot consulta BD de inventario activo | Sub-RF | Solo productos con stock>0 mostrados | Chatbot | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF20.2 | INCLUDE: Validar disponibilidad de stock de productos | Sub-RF | Productos sin stock excluidos del catálogo | Chatbot | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF21 | Confirmar y enviar pedido — resumen, total, dirección, confirmación | RF | Resumen enviado; cliente confirma; timeout cancela; stock insuf. avisa | Cliente (WA) | 5 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF21.1 | INCLUDE: Mostrar resumen del pedido con total antes de confirmar | Sub-RF | Mensaje con lista de productos + total en COP | Chatbot | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF21.2 | EXTEND: Avisar si producto sin stock y permitir ajuste | Sub-RF | Chatbot notifica y ofrece continuar sin ese producto | Chatbot | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF21.3 | EXTEND: Cancelar pedido automáticamente por timeout | Sub-RF | Pedido cancelado tras tiempo definido sin confirmación | Chatbot | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF22 | Registrar pedido en sistema — estado inicial Pendiente | RF | Pedido guardado con todos los datos; estado=Pendiente | Sistema | 3 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF22.1 | INCLUDE: Guardar pedido confirmado en BD | Sub-RF | Todos los campos del pedido persistidos | Sistema | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF22.2 | INCLUDE: Asignar estado inicial Pendiente al guardar | Sub-RF | Estado por defecto='Pendiente' | Sistema | 1 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF23 | Asignar domiciliario — ADMIN asigna, notifica, cambia estado | RF | Domiciliario asignado; estado=Alistando; notificaciones enviadas | ADMIN | 3 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF23.1 | INCLUDE: Notificar al ADMIN la llegada de un nuevo pedido | Sub-RF | Notificación en sistema (in-app o email) | Sistema | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF23.2 | INCLUDE: Cambiar estado del pedido a Alistando al asignar | Sub-RF | Estado actualizado en BD y visible en panel | Sistema | 1 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF23.3 | EXTEND: Notificar al domiciliario el pedido asignado | Sub-RF | Notificación al domiciliario con detalles del pedido | Sistema | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF24 | Actualizar estado pedido — Domiciliario: En camino → Entregado | RF | Estados disponibles; marca de tiempo en cada cambio; BD actualizada | Domiciliario | 3 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF24.1 | EXTEND: Sin domiciliarios disponibles — avisar al ADMIN | Sub-RF | Alerta al ADMIN si no hay domiciliarios libres | Sistema | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF24.2 | INCLUDE: Registrar marca de tiempo de cada cambio de estado | Sub-RF | Timestamp en BD por cada transición | Sistema | 1 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF24.3 | INCLUDE: Persistir nuevo estado en BD | Sub-RF | Estado actualizado en la tabla de pedidos | Sistema | 1 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF25 | Notificar estado pedido al cliente vía WhatsApp | RF | Cliente recibe mensajes por cada cambio de estado; nombre domiciliario incluido | Cliente (WA) | 5 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF25.1 | EXTEND: Marcar pedido como No Entregado cuando corresponda | Sub-RF | Estado 'No Entregado' disponible con observación | Sistema | 2 | Alta
EP-04 | Sprint 4 | RF25.2 | EXTEND: Enviar mensaje de estado al cliente por WhatsApp | Sub-RF | Mensaje WA automático en cada cambio de estado | Chatbot | 3 | Alta
EP-05 | Sprint 5 | RF26 | Reporte gráfico de ventas — barras/líneas, filtros fecha/vendedor/producto | RF | Gráficos generados; filtros operativos; indicadores día/semana/mes | ADMIN, Vendedor | 5 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF26.1 | INCLUDE: Consultar BD de ventas para generar el reporte | Sub-RF | Datos históricos recuperados según filtros | Sistema | 2 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF26.2 | INCLUDE: Generar gráficos de barras y líneas de ventas | Sub-RF | Gráficos renderizados con Chart.js o similar | Sistema | 2 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF27 | Reporte impreso ventas — PDF/Excel con detalle + totales + ganancia | RF | Exportación exitosa en ambos formatos; datos correctos | ADMIN | 3 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF27.1 | EXTEND: Exportar reporte de ventas a PDF o Excel | Sub-RF | Archivo descargable generado correctamente | Sistema | 3 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF28 | Reporte gráfico inventario — stock bajo, vencimiento, más vendidos | RF | Gráficos por categorías de alerta visibles | ADMIN, Vendedor | 5 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF28.1 | INCLUDE: Consultar BD inventario para el reporte gráfico | Sub-RF | Datos de stock y vencimiento recuperados | Sistema | 2 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF28.2 | INCLUDE: Generar gráfico del estado del inventario | Sub-RF | Gráficos de barras/torta del inventario | Sistema | 2 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF29 | Reporte impreso productos — PDF/Excel con stock, precios, venc. | RF | Listado completo exportado correctamente | ADMIN | 3 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF29.1 | EXTEND: Exportar listado de productos a PDF o Excel | Sub-RF | Archivo generado con todos los campos | Sistema | 2 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF30 | Reporte domicilios — pedidos, estados, domiciliario, tiempo promedio | RF | Reporte completo con estadísticas y exportación PDF | ADMIN | 5 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF30.1 | INCLUDE: Consultar BD domicilios para el reporte | Sub-RF | Datos históricos de pedidos recuperados | Sistema | 2 | Media
EP-05 | Sprint 5 | RF30.2 | EXTEND: Enviar estado de pedido como parte del reporte | Sub-RF | Estado incluido en el reporte exportado | Sistema | 2 | Media

## SCRUM BOARD
CONTROL STORE — SCRUM BOARD (Kanban) · Tablero de Estado por Ítem
Marca ✓ en la columna correspondiente al estado actual de cada ítem · Sprint activo: Sprint 1
ÉPICA / TAG | ID | HISTORIA / TAREA | RESP. | PRODUCT BACKLOG | SPRINT BACKLOG | EN PROGRESO | EN REVISIÓN | HECHO
EP-01 | RF01 | Iniciar sesión (Sanctum + roles) | DO |  |  | ✓
EP-01 | RF01.1 | INCLUDE: Validar credenciales en BD | DO |  |  | ✓
EP-01 | RF01.2 | EXTEND: Error credenciales incorrectas | DO |  |  | ✓
EP-01 | RF01.3 | EXTEND: Bloquear usuario inactivo | DO
EP-01 | RF02 | Cerrar sesión (invalidar token) | BT |  | ✓
EP-01 | RF02.1 | INCLUDE: Validar e invalidar token | BT |  | ✓
EP-01 | RF03 | Recuperar contraseña (email 30 min) | DO |  |  |  | ✓
EP-01 | RF03.1 | INCLUDE: Enviar email con enlace | DO |  |  |  | ✓
EP-01 | RF03.2 | EXTEND: Error correo no registrado | DO |  |  |  |  | ✓
EP-01 | RF04 | Registrar usuario (ADMIN + bcrypt) | DO |  |  |  |  | ✓
EP-01 | RF04.1 | INCLUDE: Cifrar contraseña bcrypt | DO |  |  |  |  | ✓
EP-01 | RF04.2 | INCLUDE: Validar correo duplicado | DO |  |  |  |  | ✓
EP-01 | RF05 | Editar usuario + log auditoría | DO |  | ✓
EP-01 | RF05.1 | INCLUDE: Registrar log auditoría | DO |  | ✓
EP-01 | RF06 | Actualizar estado usuario | BT |  | ✓
EP-01 | RF06.1 | INCLUDE: Log cambio de estado | DO |  | ✓
EP-01 | RF06.2 | EXTEND: Bloquear acceso inmediato | BT |  |  | ✓
EP-01 | RF07 | Cambiar contraseña propia | DO |  |  |  | ✓
EP-01 | RF07.1 | INCLUDE: Validar contraseña actual | DO |  |  |  | ✓
EP-01 | RF07.2 | INCLUDE: Cifrar nueva con bcrypt | DO |  |  |  | ✓
EP-02 | RF08 | Registrar producto (barras, stock, venc.) | BT | ✓
EP-02 | RF09 | Listar productos (paginado + filtros) | BT | ✓
EP-02 | RF10 | Consultar producto (detalle + historial) | BT | ✓
EP-02 | RF11 | Editar producto + log auditoría | BT | ✓
EP-02 | RF12 | Eliminar producto + confirmación | BT | ✓
EP-02 | RF13 | Alertas vencimiento y stock mínimo | DO | ✓
EP-03 | RF14 | Registrar venta (QR/efectivo/tarjeta) | BT | ✓
EP-03 | RF15 | Listar ventas (filtros) | SV | ✓
EP-03 | RF16 | Consultar detalle de venta | SV | ✓
EP-03 | RF17 | Anular venta (solo ADMIN) | DO | ✓
EP-03 | RF18 | Cierre de caja diario | BT | ✓
EP-04 | RF19 | Iniciar pedido vía chatbot WA | DO | ✓
EP-04 | RF20 | Consultar catálogo vía chatbot | BT | ✓
EP-04 | RF21 | Confirmar y enviar pedido (chatbot) | BT | ✓
EP-04 | RF22 | Registrar pedido en sistema | DO | ✓
EP-04 | RF23 | Asignar domiciliario al pedido | BT | ✓
EP-04 | RF24 | Actualizar estado pedido | SV | ✓
EP-04 | RF25 | Notificar estado al cliente (WA) | DO | ✓
EP-05 | RF26 | Reporte gráfico de ventas | SV | ✓
EP-05 | RF27 | Reporte impreso ventas PDF/Excel | SV | ✓
EP-05 | RF28 | Reporte gráfico inventario | SV | ✓
EP-05 | RF29 | Reporte impreso productos | SV | ✓
EP-05 | RF30 | Reporte domicilios + exportar | SV | ✓

## VELOCITY & BURNDOWN
CONTROL STORE — VELOCITY & BURNDOWN · Story Points por Sprint
Actualizar al final de cada Sprint Review · Total Story Points: 177
SPRINT | ÉPICA | SP PLANIFICADOS | SP COMPLETADOS | VELOCIDAD | SPRINT GOAL
Sprint 1 | EP-01 Usuarios | 35 | 35 | 100% | Autenticación + gestión de usuarios completa
Sprint 2 | EP-02 Inventario | 38 | 38 | 100% | CRUD inventario + alertas automáticas
Sprint 3 | EP-03 Ventas/Caja | 38 | 38 | 100% | Registro ventas + cierre de caja
Sprint 4 | EP-04 Domicilios | 41 | 41 | 100% | Chatbot WhatsApp + pedidos + notificaciones
Sprint 5 | EP-05 Reportes | 25 | 25 | 100% | Reportes gráficos + exportación PDF/Excel
Sprint 6 | Integración+Deploy | 0 | 0 | 0% | Sistema desplegado + documentación final
TOTAL |  | 177 | 177 | 100%
BURNDOWN CHART — Story Points Restantes (actualizar semanalmente)
SEMANA | FECHA | SP IDEALES RESTANTES | SP REALES RESTANTES | DIFERENCIA | SPRINT | NOTA
S1 | 01-03 Jul | 177 | 177 | 0 | Sprint 1 | Inicio del proyecto
S2 | 06-10 Jul | 168 | 168 | 0 | Sprint 1 | RF01 en progreso
S3 | 13-17 Jul | 159 | 159 | 0 | Sprint 1 | RF02-RF03 completados
S4 | 20-24 Jul | 142 | 142 | 0 | Sprint 1→2 | Review S1 · Inicio Sprint 2
S5 | 27-31 Jul | 133 | 133 | 0 | Sprint 2 | RF08-RF09
S6 | 03-07 Ago | 123 | 123 | 0 | Sprint 2 | RF10-RF11
S7 | 10-14 Ago | 104 | 104 | 0 | Sprint 2→3 | Review S2 · Inicio Sprint 3
S8 | 17-21 Ago | 95 | 95 | 0 | Sprint 3 | RF14-RF15
S9 | 24-28 Ago | 84 | 84 | 0 | Sprint 3 | RF16-RF17
S10 | 31Ago-04Sep | 66 | 66 | 0 | Sprint 3→4 | Review S3 · Inicio Sprint 4
S11 | 07-11 Sep | 57 | 57 | 0 | Sprint 4 | RF19-RF20
S12 | 14-18 Sep | 45 | 45 | 0 | Sprint 4 | RF21-RF22
S13 | 21-25 Sep | 25 | 25 | 0 | Sprint 4→5 | Review S4 · Inicio Sprint 5
S14 | 28Sep-02Oct | 17 | 17 | 0 | Sprint 5 | RF26-RF27
S15 | 05-09 Oct | 7 | 7 | 0 | Sprint 5 | RF28-RF29
S16 | 12-16 Oct | 0 | 0 | 0 | Sprint 5→6 | Review S5 · Inicio Sprint 6
S17 | 19Oct-06Nov | 0 | 0 | 0 | Sprint 6 | Pruebas de integración
S18 | 09Nov-04Dic | 0 | 0 | 0 | Sprint 6 | Despliegue + documentación
S19 | 07-18 Dic | 0 | 0 | 0 | Sprint 6 | Entrega final 18 Dic 2026

## CONTRATO CLIENTE
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Proyecto: CONTROL STORE · Entre Autoservicio Ayuelal y el Equipo de Desarrollo SENA
Entre los suscritos, HUMBERTO MORENO, mayor de edad, identificado como se indica en sus documentos personales, obrando en calidad de PROPIETARIO del establecimiento de comercio AUTOSERVICIO AYUELAL, ubicado en la Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas, Bogotá, D.C., quien para efectos del presente contrato se denominará EL CLIENTE; y de otra parte, el EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE conformado por BRAYAN ALEXANDER TORRES PEÑA, DAVID ORTEGÓN y STIVEN VARGAS, todos en calidad de Desarrolladores Full Stack y aprendices del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, quienes para efectos del presente contrato se denominarán EL EQUIPO DE DESARROLLO, se acuerda celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO
EL EQUIPO DE DESARROLLO se compromete a diseñar, desarrollar, implementar y entregar a EL CLIENTE el sistema de información web denominado CONTROL STORE, conforme a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) versión 0300 del 21/06/2026, el cual comprende los siguientes módulos: (1) Gestión de Usuarios, (2) Gestión de Inventario, (3) Gestión de Ventas y Caja, (4) Gestión de Domicilios mediante chatbot de WhatsApp Business, y (5) Reportes gráficos e impresos.
CLÁUSULA SEGUNDA — METODOLOGÍA DE TRABAJO
El desarrollo del sistema se realizará bajo la metodología ágil SCRUM, organizada en 6 Sprints de aproximadamente 3 semanas cada uno (a excepción del Sprint final de cierre). Al término de cada Sprint se realizará una reunión de Sprint Review con EL CLIENTE para presentar el incremento funcional desarrollado y recoger su retroalimentación, la cual será incorporada en los siguientes ciclos de desarrollo.
CLÁUSULA TERCERA — PLAZO DE EJECUCIÓN
El presente contrato tendrá una duración de SEIS (6) MESES CALENDARIO, comprendidos entre el 1 de julio de 2026 y el 18 de diciembre de 2026, fecha en la cual se realizará la entrega final del sistema, su documentación técnica y de usuario, y el cierre formal del proyecto.
CLÁUSULA CUARTA — OBLIGACIONES DE EL EQUIPO DE DESARROLLO
• Desarrollar el sistema conforme a los requisitos funcionales y no funcionales descritos en el documento SRS.
• Cumplir con el cronograma de Sprints definido y comunicar oportunamente cualquier desviación del mismo.
• Realizar las reuniones de Sprint Review y recoger la retroalimentación de EL CLIENTE en cada una de ellas.
• Entregar el código fuente, la documentación técnica (ISO/IEC 25010) y el manual de usuario al finalizar el proyecto.
• Garantizar la confidencialidad de la información del negocio (inventario, ventas, clientes) a la que tenga acceso.
• Realizar la capacitación necesaria a EL CLIENTE y a su personal para el uso correcto del sistema entregado.
CLÁUSULA QUINTA — OBLIGACIONES DE EL CLIENTE
• Suministrar oportunamente la información necesaria del negocio para el correcto desarrollo del sistema.
• Asistir a las reuniones de Sprint Review y de validación de requisitos programadas por EL EQUIPO DE DESARROLLO.
• Proveer acceso a una cuenta de WhatsApp Business activa y aprobada para la integración del chatbot de domicilios.
• Validar y aprobar formalmente cada incremento funcional entregado al final de cada Sprint.
• Disponer del computador de facturación y lector de código de barras existentes para las pruebas de integración.
CLÁUSULA SEXTA — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El presente contrato se desarrolla en el marco de un proyecto formativo del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, por lo cual NO genera contraprestación económica directa de EL CLIENTE hacia EL EQUIPO DE DESARROLLO. El valor estimado del proyecto, calculado para fines académicos y de presupuesto, se detalla en el documento anexo de Presupuesto Real del proyecto.
CLÁUSULA SÉPTIMA — PROPIEDAD INTELECTUAL
Una vez finalizado el proyecto y realizada la entrega formal, el código fuente, la base de datos y toda la documentación del sistema CONTROL STORE serán propiedad de EL CLIENTE, quien podrá usarlos, modificarlos y ampliarlos libremente para el funcionamiento de su negocio Autoservicio Ayuelal.
CLÁUSULA OCTAVA — CONFIDENCIALIDAD
EL EQUIPO DE DESARROLLO se obliga a mantener estricta confidencialidad sobre la información comercial, financiera y de clientes del Autoservicio Ayuelal a la que tenga acceso durante el desarrollo del proyecto, conforme a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia.
CLÁUSULA NOVENA — SUPERVISIÓN ACADÉMICA
El presente proyecto contará con la supervisión y acompañamiento de un Instructor del SENA, quien actuará como Product Owner delegado, validando el Product Backlog, las prioridades del proyecto y los entregables de cada Sprint.
CLÁUSULA DÉCIMA — TERMINACIÓN Y MODIFICACIONES
Cualquier modificación al alcance, plazo o condiciones del presente contrato deberá acordarse por escrito entre las partes. El contrato podrá darse por terminado de mutuo acuerdo o por incumplimiento grave de las obligaciones aquí establecidas por cualquiera de las partes.
Para constancia, se firma el presente contrato en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _______ de 2026.
_________________________________
HUMBERTO MORENO
Propietario — Autoservicio Ayuelal (EL CLIENTE)
_________________________________
BRAYAN ALEXANDER TORRES PEÑA — Desarrollador Full Stack (Scrum Master)
_________________________________
DAVID ORTEGÓN — Desarrollador Full Stack
_________________________________
STIVEN VARGAS — Desarrollador Full Stack
_________________________________
INSTRUCTOR SENA — Supervisor Académico (Product Owner delegado)