## PRESUPUESTO REAL
Control Store — Aleyual ¦ Presupuesto Real ¦ El equipo lo construye
3 integrantes juniors · 1 Jul – 18 Dic 2026 (116 días hábiles · 5.6 meses) · Stack gratuito
EQUIPO CONTROL STORE — Integrantes que desarrollan el sistema
BT | Brayan Torres | Líder técnico · Frontend React · API REST · Despliegue
DO | David Ortegón | Base de Datos · Backend · Seguridad · Documentación ISO
SV | Stiven Vargas | UI/UX · Prototipo · App Móvil · Pruebas · SCV
DESGLOSE DE COSTOS
# | CATEGORÍA / CONCEPTO | Cantidad | Valor unitario | Total | Nota
I | RECURSOS HUMANOS
1.1 | Brayan Torres — 116 días hábiles | 116 días | 60000 | 6960000 | Líder + frontend/API + deploy
1.2 | David Ortegón — 116 días hábiles | 116 días | 60000 | 6960000 | Backend + BD + seguridad + ISO
1.3 | Stiven Vargas — 116 días hábiles | 116 días | 60000 | 6960000 | UI/UX + móvil + pruebas + SCV
| SUBTOTAL RRHH |  |  | 20880000 | $60.000/día × 116 días × 3 personas
II | TECNOLOGÍA
2.1 | Hosting frontend — Render Static Site | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis. Uso comercial permitido, sin pausa
2.2 | Hosting backend — Render Web Service | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis. Se duerme tras 15 min sin tráfico
2.3 | Base de datos — Supabase PostgreSQL | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis. Uso comercial permitido, 500 MB
2.4 | Repositorio — GitHub Education | 6 meses | GRATIS | $0 | Gratis con correo SENA
2.5 | Dominio .com.co — nic.co | 1 año | 89000 | 89000 | Registro y renovación anual
2.6 | WhatsApp Business API — Twilio | 6 meses | 40000 | 240000 | $40.000/mes × 6 meses calendario
| SUBTOTAL TECNOLOGÍA |  |  | 329000 | Solo dominio + WhatsApp API
III | GASTOS OPERATIVOS
3.1 | Aporte internet (casa de cada uno) | 6 meses | 120000 | 720000 | $120k/mes × 6 meses — referencia
3.2 | Papelería e impresiones SENA | — | GRATIS | 50000 | Actas, informes, entregables
3.3 | Transporte a reuniones presenciales | 6 meses | 16000 | 96000 | ~1 reunión/semana en SENA
3.4 | GitHub Copilot / Claude (apoyo código) | 6 meses | 30000 | 180000 | Herramienta de productividad
| SUBTOTAL GASTOS |  |  | 1046000 | Todo desde casa — sin oficina
IV | DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS — por días trabajados
4.1 | Laptop Brayan Torres — $2.400.000 ÷ 1825d × 116d | 116 días | 1315 | 152548 | Vida útil: 5 años (1825 días)
4.2 | Laptop David Ortegón — $2.400.000 ÷ 1825d × 116d | 116 días | 1315 | 152548 | Vida útil: 5 años (1825 días)
4.3 | Laptop Stiven Vargas — $2.400.000 ÷ 1825d × 116d | 116 días | 1315 | 152548 | Vida útil: 5 años (1825 días)
| SUBTOTAL DEPRECIACIÓN |  |  | 457644 | Desgaste real del equipo propio durante el proyecto
SUBTOTAL BASE (RRHH + Tecnología + Gastos + Depreciación) |  |  |  | 22712644
IMPREVISTOS — 10% (equipo propio, riesgo conocido) |  |  |  | 2271264
GANANCIA |  |  |  | $0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO — CONTROL STORE (1 Jul – 18 Dic 2026) |  |  |  | 24983908 | -89.6% vs Trad.
COMPARATIVA DE ESCENARIOS
| Escenario |  |  | Costo total | % ahorro vs. Trad.
A | Tradicional — equipo profesional 20 meses |  |  | 240772831 | 0.0%
B | Scrum — equipo profesional 20 meses |  |  | 180807246 | 24.9%
C | Scrum — equipo profesional 6 meses MVP |  |  | 87999124 | 63.5%
D | Scrum — 3 juniors externos 5 meses |  |  | 59939090 | 75.1%
E | CONTROL STORE — equipo real (1 Jul–18 Dic 2026) ← |  |  | 24983908 | 89.6%
• Vida útil de los equipos: 5 años (1.825 días) — estándar para laptops de uso intensivo en desarrollo de software.
• Depreciación = (Valor del equipo ÷ 1.825 días) × Días hábiles trabajados en el proyecto.
• Esta depreciación SÍ se suma al costo del proyecto — representa el desgaste real del equipo propio durante su uso.

## DIAGRAMA DE GANTT
Control Store — Aleyual ¦ Diagrama de Gantt — Metodología SCRUM ¦ 12 Sprints · 1 Jul → 18 Dic 2026
✓ Marca el check al completar una tarea · Edita el % de avance directamente en la celda azul
ROLES SCRUM: Product Owner → Brayan Torres ¦ Scrum Master → rotativo ¦ Dev Team → los 3 integrantes ¦ Ceremonias: Sprint Planning · Daily Standup · Sprint Review + Retro
■ BT — Brayan Torres ■ DO — David Ortegón ■ SV — Stiven Vargas ■ Todos (solo cierre)
SPR. | # | TAREA | RESP. | ✓ Hecho | % Avance | S1 (10d) | S2 (12d) | S3 (9d) | S4 (10d) | S5 (11d) | S6 (11d) | S7 (10d) | S8 (11d) | S9 (9d) | S10 (10d) | S11 (7d) | S12 (6d)
SPRINT 1 — Sprint Goal: "Análisis de requerimientos" |  |  |  | 10 días
| 1.1 | Diagrama de procesos y casos de uso | Brayan T. | ☐ | 0 | █
| 1.2 | Modelo de datos preliminar (Crows Foot) | David O. | ☐ | 0 | █
| 1.3 | Wireframes en Figma | Stiven V. | ☐ | 0 | █
SPRINT 2 — Sprint Goal: "Cierre de especificación" |  |  |  | 12 días
| 2.1 | Documento de requerimientos IEEE-830 | Brayan T. | ☐ | 0 |  | █
| 2.2 | Diccionario de datos | David O. | ☐ | 0 |  | █
| 2.3 | Plan de pruebas inicial | Stiven V. | ☐ | 0 |  | █
SPRINT 3 — Sprint Goal: "Diseño técnico — Arquitectura" |  |  |  | 9 días
| 3.1 | Diagrama de clases UML | Brayan T. | ☐ | 0 |  |  | █
| 3.2 | Normalización 3FN | David O. | ☐ | 0 |  |  | █
| 3.3 | Prototipo navegable HTML/CSS (parte 1) | Stiven V. | ☐ | 0 |  |  | █
SPRINT 4 — Sprint Goal: "Diseño técnico — Setup" |  |  |  | 10 días
| 4.1 | Configuración repositorio Git + CI/CD | Brayan T. | ☐ | 0 |  |  |  | █
| 4.2 | Script DDL inicial | David O. | ☐ | 0 |  |  |  | █
| 4.3 | Prototipo navegable + casos de prueba | Stiven V. | ☐ | 0 |  |  |  | █
SPRINT 5 — Sprint Goal: "Autenticación y seguridad" |  |  |  | 11 días
| 5.1 | Frontend base en React | Brayan T. | ☐ | 0 |  |  |  |  | █
| 5.2 | JWT + bcrypt (autenticación backend) | David O. | ☐ | 0 |  |  |  |  | █
| 5.3 | Componentes UI de login/roles | Stiven V. | ☐ | 0 |  |  |  |  | █
SPRINT 6 — Sprint Goal: "Cierre setup + DML" |  |  |  | 11 días
| 6.1 | Configuración de rutas protegidas | Brayan T. | ☐ | 0 | [5 empty] | █
| 6.2 | Script DML completo | David O. | ☐ | 0 | [5 empty] | █
| 6.3 | Setup de pruebas unitarias | Stiven V. | ☐ | 0 | [5 empty] | █
SPRINT 7 — Sprint Goal: "Módulo Inventario" |  |  |  | 10 días
| 7.1 | Frontend + API módulo Inventario | Brayan T. | ☐ | 0 | [6 empty] | █
| 7.2 | BD módulo inventario + lógica backend | David O. | ☐ | 0 | [6 empty] | █
| 7.3 | Pruebas funcionales módulo Inventario | Stiven V. | ☐ | 0 | [6 empty] | █
SPRINT 8 — Sprint Goal: "Módulos Ventas y Caja" |  |  |  | 11 días
| 8.1 | Frontend módulo Ventas | Brayan T. | ☐ | 0 | [7 empty] | █
| 8.2 | Backend Ventas + Caja | David O. | ☐ | 0 | [7 empty] | █
| 8.3 | Integración frontend Ventas/Caja | Stiven V. | ☐ | 0 | [7 empty] | █
SPRINT 9 — Sprint Goal: "Dashboard" |  |  |  | 9 días
| 9.1 | Dashboard administrativo | Brayan T. | ☐ | 0 | [8 empty] | █
| 9.2 | Backend de reportes | David O. | ☐ | 0 | [8 empty] | █
| 9.3 | Frontend de reportes | Stiven V. | ☐ | 0 | [8 empty] | █
SPRINT 10 — Sprint Goal: "Integración completa" |  |  |  | 10 días
| 10.1 | Integración API REST completa | Brayan T. | ☐ | 0 | [9 empty] | █
| 10.2 | Optimización de consultas | David O. | ☐ | 0 | [9 empty] | █
| 10.3 | Pruebas de integración + manual usuario | Stiven V. | ☐ | 0 | [9 empty] | █
SPRINT 11 — Sprint Goal: "QA y seguridad" |  |  |  | 7 días
| 11.1 | Despliegue inicial Render/Vercel | Brayan T. | ☐ | 0 | [10 empty] | █
| 11.2 | Pruebas de seguridad + ISO 25010 | David O. | ☐ | 0 | [10 empty] | █
| 11.3 | Pruebas finales | Stiven V. | ☐ | 0 | [10 empty] | █
SPRINT 12 — Sprint Goal: "Cierre y entrega" |  |  |  | 6 días
| 12.1 | Configuración dominio + despliegue final | Brayan T. | ☐ | 0 | [11 empty] | █
| 12.2 | Documentación técnica final | David O. | ☐ | 0 | [11 empty] | █
| 12.3 | Manual usuario | Stiven V. | ☐ | 0 | [11 empty] | █
| 12.4 | ENTREGA FINAL Y CIERRE | Todos | ☐ | 0 | [11 empty] | █
RESUMEN — DÍAS POR SPRINT
|  | Días hábiles por sprint |  |  | 116 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6
NOTA: Las celdas azules (✓ Hecho y % Avance) son EDITABLES. Haz clic y selecciona ☑ en la lista desplegable, o escribe el porcentaje directamente.

## INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
Control Store — Aleyual ¦ Infraestructura Técnica ¦ Qué se necesita para que el sistema funcione
Explicación completa: dispositivo del cliente, servidor, base de datos, red e IP
A. DISPOSITIVO INICIAL — Lo que necesita el Autoservicio Aleyual para usar el sistema
# | REQUISITO | MÍNIMO NECESARIO | EXPLICACIÓN | RECOMENDACIÓN
1 | Dispositivo en caja | PC, laptop o tablet | El sistema es una aplicación WEB — funciona en cualquier dispositivo con navegador, sin instalar nada. No requiere hardware especializado. | Tablet Android 10" o PC de escritorio básico
2 | Navegador web | Chrome, Edge o Firefox actualizado | El sistema se diseñó y probó en navegadores modernos. Versiones muy antiguas pueden no renderizar bien el CSS. | Google Chrome (más probado)
3 | Conexión a Internet | Mínimo 5 Mbps | Como el sistema corre en la nube (Render/Supabase), SIN internet el sistema NO funciona. Es la dependencia más crítica. | Plan de internet fijo + datos móviles de respaldo
4 | Impresora de recibos (opcional) | Impresora térmica 58/80mm | No es obligatoria para el MVP, pero mejora la experiencia de venta física en caja. | Impresora térmica USB ~$180.000 COP
5 | Lector de código de barras (opcional) | Lector USB tipo pistola | Agiliza la búsqueda de productos en el módulo de inventario y ventas. | Lector USB básico ~$90.000 COP
6 | Resolución de pantalla | 1024×768 mínimo | El diseño responsive se adapta, pero pantallas muy pequeñas dificultan el uso en el módulo de caja. | Monitor o tablet de 10" o más
B. SERVIDOR — Dónde vive el sistema (backend) y qué recursos usa
# | COMPONENTE | VALOR | ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? | IMPACTO PARA ALEYUAL
1 | Proveedor | Render.com (Web Service) | Empresa que alquila la capacidad de cómputo en la nube donde corre el código del backend (Node.js + Express). | No hay servidor físico en la tienda — todo corre remotamente en EE.UU./global.
2 | RAM del servidor | 512 MB (plan gratuito) | Memoria disponible para que el programa procese peticiones. Es la memoria 'de trabajo' del servidor. | Suficiente para una tienda pequeña con tráfico bajo-medio (decenas de usuarios simultáneos).
3 | Procesador (CPU) | 0.1 vCPU compartida | Fracción de un núcleo de procesador, compartida con otros proyectos en la misma máquina física. | Respuestas un poco más lentas en horas pico, pero funcional para el volumen de Aleyual.
4 | Espacio de almacenamiento | Sin disco persistente (efímero) | El servidor NO guarda archivos permanentemente — cualquier archivo subido debe ir a la Base de Datos o a almacenamiento externo (Supabase Storage). | Las imágenes de productos se guardan en Supabase Storage, NO en el servidor Render.
5 | Ancho de banda (bandwidth) | 5 GB/mes (plan gratuito) | Cantidad de datos que el servidor puede enviar/recibir al mes antes de generar costo adicional. | Suficiente para tráfico normal de una tienda; se debe monitorear si crece mucho el uso de imágenes.
6 | Tiempo de actividad (uptime) | Se duerme tras 15 min sin uso | Si nadie usa el sistema por 15 minutos, el servidor se 'apaga' para ahorrar recursos. Al volver a usarlo, tarda 30-60 segundos en 'despertar'. | La primera venta del día puede tardar ~1 minuto en cargar. Las siguientes son instantáneas.
C. BASE DE DATOS — Dónde se guarda la información del negocio
# | COMPONENTE | VALOR | ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? | IMPACTO PARA ALEYUAL
1 | Proveedor | Supabase (PostgreSQL) | Servicio que administra una base de datos relacional completa, con respaldo y panel de control visual. | Toda la info de productos, ventas, usuarios y caja vive aquí, no en la tienda.
2 | Motor de base de datos | PostgreSQL 15+ | Sistema de gestión de bases de datos relacional, robusto y usado por empresas grandes (mismo motor que usa Instagram). | Garantiza integridad de los datos: no se pierden ventas ni se duplican registros.
3 | RAM asignada | 500 MB compartida | Memoria del servidor de base de datos para procesar consultas (SELECT, INSERT, UPDATE). | Adecuada para consultas simples de una tienda — listar productos, registrar ventas, etc.
4 | Espacio de almacenamiento | 500 MB (plan gratuito) | Capacidad total para guardar TODOS los datos: productos, ventas, usuarios, historial. | ≈ 500.000 registros de ventas aprox. — varios años de operación de una tienda pequeña.
5 | Almacenamiento de archivos | 1 GB adicional | Espacio separado para imágenes de productos (fotos), distinto del espacio de datos. | Suficiente para ~500-1000 fotos de productos en buena calidad.
6 | Disponibilidad | Se pausa tras 7 días sin uso | Si nadie hace ninguna consulta a la BD por 7 días seguidos, se pausa (NO se borra, solo se 'congela') | Poco probable en una tienda con ventas diarias. Se reactiva en segundos al volver a usarla.
7 | Usuarios simultáneos (Auth) | 50.000 usuarios/mes incluidos | Límite de personas distintas que pueden iniciar sesión en el sistema cada mes. | Más que suficiente — Aleyual tendrá quizás 5-10 usuarios (empleados) usando el sistema.
D. RED E IP — Cómo se conecta todo
# | CONCEPTO | VALOR | ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? | IMPACTO PARA ALEYUAL
1 | IP del servidor | Dinámica (no fija) | A diferencia de un servidor propio en la tienda, en la nube NO hay una IP fija que memorizar — Render asigna la IP automáticamente. | El cliente nunca necesita configurar IPs. Todo funciona por nombre de dominio.
2 | Dominio del sistema | aleyual.com.co (o similar) | Nombre fácil de recordar que reemplaza la IP técnica. Se compra una vez al año en nic.co. | La tienda accede escribiendo 'aleyual.com.co' en el navegador, no una IP numérica.
3 | Certificado SSL/HTTPS | Incluido gratis (Let's Encrypt) | Cifra la comunicación entre el navegador y el servidor — aparece el candado verde en el navegador. | Los datos de ventas y clientes viajan cifrados, protegidos de intercepción.
4 | DNS | Automático vía Render/Supabase | Sistema que traduce el nombre del dominio a la dirección real del servidor en la nube. | Configuración de una sola vez al comprar el dominio; después es automático.
5 | Firewall / Seguridad de red | Gestionado por el proveedor cloud | Render y Supabase ya incluyen protecciones contra ataques básicos (DDoS, fuerza bruta) en el plan gratuito. | El equipo no necesita configurar firewall manualmente — viene incluido.
6 | Acceso remoto al sistema | Disponible desde cualquier lugar | Como todo está en la nube, el cliente puede revisar ventas o inventario desde su casa, no solo desde la tienda. | Ventaja extra: el dueño puede monitorear el negocio remotamente desde su celular.
• Esta infraestructura es 100% en la nube — Aleyual NO necesita comprar ni mantener un servidor físico en la tienda.
• Si el negocio crece mucho (cientos de ventas/día), se recomienda migrar a planes pagos: Render Starter ($7 USD/mes) + Supabase Pro ($25 USD/mes).
• Fuentes verificadas junio 2026: render.com/pricing · supabase.com/pricing — ver hoja FUENTES para links directos.

## EQUIPOS DE CÓMPUTO
Control Store — Aleyual ¦ Equipos de Cómputo + Depreciación ¦ 3 Laptops — Brayan, David y Stiven
Equipos YA SON PROPIEDAD de cada integrante. Se incluye depreciación real por uso en el proyecto (116 días).
BT — Brayan Torres ¦ Líder técnico · Frontend React · API REST · Despliegue
# | COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |  | Valor de mercado
1 | Procesador | AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T · 2.1–4.0 GHz · laptop) |  | 450000
2 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (dual channel) |  | 280000
3 | Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |  | 180000
4 | Pantalla | 15.6" FHD IPS 1920×1080 |  | 420000
5 | Batería + chasis + teclado | Estructura completa del portátil |  | 870000
6 | Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI |  | 200000
Valor de mercado — equipo de Brayan Torres |  |  |  | 2400000
Depreciación por uso — 116 días trabajados (vida útil 5 años / 1.825 días) |  |  | $1,315/día | 152548 | SE SUMA al costo del proyecto
DO — David Ortegón ¦ Backend · Base de Datos · Seguridad · Documentación ISO
# | COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |  | Valor de mercado
1 | Procesador | Intel Core i5-1135G7 (4C/8T · 2.4–4.2 GHz · laptop) |  | 480000
2 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (dual channel) |  | 280000
3 | Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |  | 180000
4 | Pantalla | 15.6" FHD IPS 1920×1080 |  | 420000
5 | Batería + chasis + teclado | Estructura completa del portátil |  | 840000
6 | Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI |  | 200000
Valor de mercado — equipo de David Ortegón |  |  |  | 2400000
Depreciación por uso — 116 días trabajados (vida útil 5 años / 1.825 días) |  |  | $1,315/día | 152548 | SE SUMA al costo del proyecto
SV — Stiven Vargas ¦ UI/UX · Prototipo Figma · App Móvil · Pruebas · SCV
# | COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |  | Valor de mercado
1 | Procesador | AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T · 2.1–4.0 GHz · laptop) |  | 450000
2 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (dual channel) |  | 280000
3 | Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |  | 180000
4 | Pantalla | 15.6" FHD IPS 1920×1080 — táctil opcional para diseño |  | 420000
5 | Batería + chasis + teclado | Estructura completa del portátil |  | 870000
6 | Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI |  | 200000
Valor de mercado — equipo de Stiven Vargas |  |  |  | 2400000
Depreciación por uso — 116 días trabajados (vida útil 5 años / 1.825 días) |  |  | $1,315/día | 152548 | SE SUMA al costo del proyecto
RESUMEN — VALOR Y DEPRECIACIÓN DE LOS 3 EQUIPOS
Valor de mercado total (3 laptops — ya son propiedad de los estudiantes) |  |  |  | 7200000
Depreciación total — 3 equipos × 116 días trabajados |  |  |  | 457644
COSTO QUE SE SUMA AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (depreciación) |  |  |  | 457644
• Los 3 equipos son propiedad personal de cada integrante — su valor de compra NO se suma al proyecto.
• La DEPRECIACIÓN sí se suma — representa el desgaste real del equipo durante las horas dedicadas al proyecto.
• Fórmula: Depreciación = (Valor del equipo ÷ 1.825 días de vida útil) × Días hábiles trabajados (116 días).
• Vida útil de 5 años (1.825 días) — estándar contable para equipos de cómputo de uso profesional intensivo.
• Fuente de precios de componentes: Alkosto, Éxito y Falabella Colombia — laptops gama media 2025-2026.

## SERVIDORES
Control Store — Aleyual ¦ Servidores y Arquitectura Cloud ¦ 1 Jul – 18 Dic 2026
Sin servidor físico propio. Arquitectura de 3 capas en proveedores cloud con planes verificados (jun 2026).
ARQUITECTURA — 3 CAPAS
# | CAPA | PROVEEDOR | PLAN | COSTO | LÍMITES Y NOTAS
1 | Frontend (React) | Render — Static Site | Free | $0 | Sin 'sleep', uso comercial permitido. HTTPS y CDN incluidos.
2 | Backend (API REST Node.js) | Render — Web Service | Free | $0 | Se 'duerme' tras 15 min sin tráfico (despierta en 30-60s).
3 | Base de Datos | Supabase — PostgreSQL | Free | $0 | 500 MB · uso comercial permitido · pausa tras 7 días sin actividad.
4 | Dominio | nic.co | .com.co | 89000 | Registro anual obligatorio.
5 | Chatbot WhatsApp | Twilio — WhatsApp Business API | Sandbox→Pago | $40.000/mes | 6 meses calendario = $240.000 total.
TOTAL SERVIDORES — 6 MESES (Jul–Dic 2026) |  |  |  | 329000
OPCIONAL — BACKEND SIEMPRE ACTIVO (recomendado al lanzar a producción real)
# | Mejora | Proveedor | Costo USD/mes | Costo COP (6 meses) | ¿Por qué?
1 | Backend sin 'sleep' 24/7 | Render Starter | $7 USD | 176400 | Elimina la espera de 30-60s en la primera venta del día.
2 | Alternativa equivalente | Railway Hobby | $5 USD | 126000 | Plan con $5 USD de crédito mensual incluido.
• Vercel es gratis, pero prohíbe uso comercial en su plan Hobby — por eso se eligió Render.
• Supabase sí permite uso comercial gratis — opción correcta para la BD de un negocio real.

## RECURSOS HUMANOS
Control Store ¦ Recursos Humanos — Equipo Real ¦ 3 Desarrolladores Junior ADSO SENA
Prestación de Servicios · $1.800.000/mes cada uno · 116 días hábiles (1 Jul – 18 Dic 2026)
ITEM | INTEGRANTE / ROL | CANT | SAL. MENSUAL | MES | V/DÍA | H/DÍA | V/HORA | DÍAS | SALARIO REAL
1 | Brayan Torres — Líder técnico · Frontend React · API R | 1 | 1800000 | 30 | 60000 | 8 | 7500 | 116 | 6960000
2 | David Ortegón — Base de Datos · Backend · Seguridad · | 1 | 1800000 | 30 | 60000 | 8 | 7500 | 116 | 6960000
3 | Stiven Vargas — UI/UX · Prototipo · App Móvil · Prueba | 1 | 1800000 | 30 | 60000 | 8 | 7500 | 116 | 6960000
TOTAL HONORARIOS — 3 INTEGRANTES × 116 DÍAS HÁBILES | [8 empty] | 20880000
• Contrato: Prestación de Servicios — Art. 34 C.S.T.
• Los integrantes asumen su propia salud y pensión (cotización independiente)
• Sin cesantías, prima, ni vacaciones pagadas por el contratante
• V/DÍA = Salario mensual ÷ 30 ¦ V/HORA = V/DÍA ÷ 8 horas
• SALARIO REAL = V/DÍA × 116 días trabajados × 1 persona
• Período: 1 julio 2026 → 18 diciembre 2026 (116 días hábiles reales, festivos colombianos descontados)

## FUENTES
Control Store — Aleyual ¦ Fuentes Verificadas ¦ Hosting, Lenguajes y Precios de Mercado
Toda la información fue verificada directamente en las páginas oficiales de cada proveedor — junio 2026
A. HOSTING Y SERVIDORES — Páginas oficiales de precios
# | PROVEEDOR / SERVICIO | PLAN USADO | LINK OFICIAL VERIFICABLE | QUÉ CONFIRMA
1 | Render — Frontend | Static Site Free | https://render.com/docs/free | Static Site SIN pausa por inactividad. Uso comercial permitido sin restricción.
2 | Render — Backend | Web Service Free | https://render.com/pricing | Web Service se duerme tras 15 min sin tráfico (despierta en 30-60s).
3 | Supabase — Base de Datos | PostgreSQL Free | https://supabase.com/pricing | 500 MB gratis. Uso comercial PERMITIDO explícitamente. Pausa tras 7 días sin actividad.
4 | Vercel — Por qué NO se usó | Hobby (descartado) | https://vercel.com/pricing | Plan Hobby PROHÍBE uso comercial en sus términos de servicio. Por eso se usó Render.
5 | Railway — Alternativa backend | Hobby $5 USD/mes | https://railway.app/pricing | Ya NO es 100% gratis desde 2026. Plan Hobby desde $5 USD/mes con crédito incluido.
6 | Twilio — Chatbot WhatsApp | Sandbox → Pago | https://www.twilio.com/en-us/whatsapp/pricing | Sandbox gratis en pruebas. Producción: cobro por mensaje enviado.
7 | nic.co — Dominio | .com.co | https://nic.co/ | $89.000 COP/año — registro y renovación del dominio.
B. LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS DEL STACK — Documentación oficial
# | TECNOLOGÍA | CAPA | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | USO EN CONTROL STORE
1 | React 18 | Frontend | https://react.dev | Interfaz de usuario del sistema — inventario, ventas, caja, dashboard
2 | Node.js 20 LTS | Backend / Runtime | https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/ | Motor de ejecución del servidor — API REST completa
3 | Express.js | Backend / Framework | https://expressjs.com/ | Framework para construir la API REST con Node.js
4 | PostgreSQL | Base de Datos | https://www.postgresql.org/docs/ | Almacena productos, ventas, usuarios, caja, inventario
5 | JWT (jsonwebtoken) | Autenticación | https://jwt.io/ | Tokens de sesión para login seguro de usuarios
6 | bcrypt | Seguridad | https://www.npmjs.com/package/bcrypt | Hash y cifrado de contraseñas de usuarios
7 | Figma | Diseño UI/UX | https://www.figma.com/pricing/ | Wireframes y prototipos navegables del sistema
8 | GitHub + Education | Control de versiones | https://education.github.com/ | Repositorio del código + herramientas gratis para estudiantes
C. PRECIOS DE LAPTOPS — Referencia de mercado Colombia (componentes)
# | TIENDA | CATEGORÍA | LINK DE BÚSQUEDA | NOTA
1 | Alkosto | Computadores Portátiles | https://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/computadores-portatiles | Referencia para laptops Ryzen 5 / i5, 16GB RAM, 512GB SSD
2 | Éxito | Tecnología — Portátiles | https://www.exito.com/tecnologia/computadores/portatiles | Catálogo de laptops gama media 2025-2026
3 | Falabella | Portátiles | https://www.falabella.com.co/falabella-co/category/cat1620734/Portatiles | Catálogo de laptops gama media 2025-2026
D. TASA DE CAMBIO Y MARCO LEGAL
# | CONCEPTO | VALOR/FUENTE | LINK OFICIAL | NOTA
1 | Tasa de cambio USD/COP | ~$4.200 COP/USD | https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm | Tasa Representativa del Mercado — Banco de la República
2 | Contrato — Prestación de Servicios | Art. 34 C.S.T. | https://leyes.co/codigo_sustantivo_del_trabajo/34.htm | Base legal del contrato de los 3 integrantes
3 | Modelo de calidad | ISO/IEC 25010 | https://www.iso.org/standard/35733.html | Estándar de calidad de software usado en pruebas finales
• Todos los enlaces son clicables directamente desde Excel (Ctrl+clic si no responde al primer clic).
• Información verificada en junio de 2026. Los proveedores cloud cambian sus planes con frecuencia — confirmar antes de implementar.
• Precios de laptops son de referencia; varían según promociones y disponibilidad de cada tienda al momento de la compra.

## DISTRIBUCIÓN TAREAS
Control Store ¦ Distribución de Tareas por Sprint e Integrante ¦ Metodología SCRUM
12 Sprints · 1 julio 2026 → 18 diciembre 2026 · Solo 1 hito compartido (entrega final)
SPRINT | # | TAREA | RESPONSABLE | FECHAS
SPRINT 1 (01-14 Jul · 10d) — "Análisis de requerimientos"
| 1.1 | Diagrama de procesos y casos de uso | Brayan T. | 01-14 Jul
| 1.2 | Modelo de datos preliminar (Crows Foot) | David O. | 01-14 Jul
| 1.3 | Wireframes en Figma | Stiven V. | 01-14 Jul
SPRINT 2 (15-31 Jul · 12d) — "Cierre de especificación"
| 2.1 | Documento de requerimientos IEEE-830 | Brayan T. | 15-31 Jul
| 2.2 | Diccionario de datos | David O. | 15-31 Jul
| 2.3 | Plan de pruebas inicial | Stiven V. | 15-31 Jul
SPRINT 3 (01-14 Ago · 9d) — "Diseño técnico — Arquitectura"
| 3.1 | Diagrama de clases UML | Brayan T. | 01-14 Ago
| 3.2 | Normalización 3FN | David O. | 01-14 Ago
| 3.3 | Prototipo navegable HTML/CSS (parte 1) | Stiven V. | 01-14 Ago
SPRINT 4 (17-31 Ago · 10d) — "Diseño técnico — Setup"
| 4.1 | Configuración repositorio Git + CI/CD | Brayan T. | 17-31 Ago
| 4.2 | Script DDL inicial | David O. | 17-31 Ago
| 4.3 | Prototipo navegable + casos de prueba | Stiven V. | 17-31 Ago
SPRINT 5 (01-15 Sep · 11d) — "Autenticación y seguridad"
| 5.1 | Frontend base en React | Brayan T. | 01-15 Sep
| 5.2 | JWT + bcrypt (autenticación backend) | David O. | 01-15 Sep
| 5.3 | Componentes UI de login/roles | Stiven V. | 01-15 Sep
SPRINT 6 (16-30 Sep · 11d) — "Cierre setup + DML"
| 6.1 | Configuración de rutas protegidas | Brayan T. | 16-30 Sep
| 6.2 | Script DML completo | David O. | 16-30 Sep
| 6.3 | Setup de pruebas unitarias | Stiven V. | 16-30 Sep
SPRINT 7 (01-15 Oct · 10d) — "Módulo Inventario"
| 7.1 | Frontend + API módulo Inventario | Brayan T. | 01-15 Oct
| 7.2 | BD módulo inventario + lógica backend | David O. | 01-15 Oct
| 7.3 | Pruebas funcionales módulo Inventario | Stiven V. | 01-15 Oct
SPRINT 8 (16-31 Oct · 11d) — "Módulos Ventas y Caja"
| 8.1 | Frontend módulo Ventas | Brayan T. | 16-31 Oct
| 8.2 | Backend Ventas + Caja | David O. | 16-31 Oct
| 8.3 | Integración frontend Ventas/Caja | Stiven V. | 16-31 Oct
SPRINT 9 (01-15 Nov · 9d) — "Dashboard"
| 9.1 | Dashboard administrativo | Brayan T. | 01-15 Nov
| 9.2 | Backend de reportes | David O. | 01-15 Nov
| 9.3 | Frontend de reportes | Stiven V. | 01-15 Nov
SPRINT 10 (16-30 Nov · 10d) — "Integración completa"
| 10.1 | Integración API REST completa | Brayan T. | 16-30 Nov
| 10.2 | Optimización de consultas | David O. | 16-30 Nov
| 10.3 | Pruebas de integración + manual usuario | Stiven V. | 16-30 Nov
SPRINT 11 (01-10 Dic · 7d) — "QA y seguridad"
| 11.1 | Despliegue inicial Render/Vercel | Brayan T. | 01-10 Dic
| 11.2 | Pruebas de seguridad + ISO 25010 | David O. | 01-10 Dic
| 11.3 | Pruebas finales | Stiven V. | 01-10 Dic
SPRINT 12 (11-18 Dic · 6d) — "Cierre y entrega"
| 12.1 | Configuración dominio + despliegue final | Brayan T. | 11-18 Dic
| 12.2 | Documentación técnica final | David O. | 11-18 Dic
| 12.3 | Manual usuario | Stiven V. | 11-18 Dic
| 12.4 | ENTREGA FINAL Y CIERRE | Todos | 11-18 Dic
RESUMEN DE CARGA POR INTEGRANTE
INI. |  | NOMBRE | TAREAS | SPRINTS
BT |  | Brayan Torres | 12 | 12 sprints
DO |  | David Ortegón | 12 | 12 sprints
SV |  | Stiven Vargas | 12 | 12 sprints